ZMIANA Z DNIA 19.08.2019

2) dopuszcza się waloryzację ceny na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem za dany rok, w okresach 12 miesięcznych licząc od pierwszego dnia wykonywania serwisu pogwarancyjnego (pierwsza waloryzacja po upływie 12 miesięcy wykonywania serwisu pogwarancyjnego)

§3

1. Strony ustalają termin realizacji Umowy:

#### - zakup i dostarczenie tomografu komputerowego, montaż, adaptacja pomieszczeń w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, ale nie później niż do dnia 10.12. 2019r ., zakończona podpisaniem przez umocowane strony Protokołu Odbioru – w tym zakresie.

#### -  pozostałe  elementy  przedmiotu zamówienia  w tym instalacja, uruchomienie, przekazanie sprzętu wraz z atestami, certyfikatami, szkolenie personelu po uprzednim pisemnym uzgodnieniu terminu z Zamawiającym zakończone  podpisaniem Protokołu Uruchomienia, również w terminie do dnia 10.12.2019r., ale nie później niż do 60 dni od daty  podpisania Protokołu Odbioru.

#### 2 .Zamawiający przystąpi każdorazowo do czynności związanych z odbiorem w terminie do 2 dni roboczych od chwili otrzymania zgłoszenia przez Wykonawcę na piśmie.

3.	Do kierowania i koordynowania spraw związanych z realizacją umowy oraz podpisania Protokołów  strony wyznaczają następujące osoby:

- Ze strony Zamawiającego:

........................................

........................................

- Ze strony Wykonawcy:

- …………………………………….

§ 4

1. Zamawiający wymaga osobnych faktur za poszczególne elementy zamówienia.

2.   Podstawą wystawienia faktur VAT  będą Protokół Odbioru / Protokół Uruchomienia podpisane  przez strony.

3. W przypadku jakichkolwiek niezgodności na fakturze VAT, Zamawiający wezwie Wykonawcę 
 do skorygowania faktury.

4. Termin płatności każdej wystawionej faktury VAT wynosi do 30 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego.

5.Płatność uregulowana zostanie na rachunek Wykonawcy nr …………………………………………………

§ 5

- Wykonawca zapewnia dostawę sprzętu fabrycznie nowego, nieużywanego wyprodukowanego w 2019r., posiadającego dopuszczenie do obrotu w kraju.

- Na dostarczony sprzęt zgodny z wymaganiami opisanymi w Załączniku nr 3 do SIWZ Wykonawca udziela 24 miesięcznej gwarancji na warunkach określonych w SIWZ i Umowie licząc od daty podpisania „Protokołu Uruchomienia”

- Wykonawca przedstawi  Zamawiającemu do akceptacji harmonogram przeglądów serwisowych w  terminie 10 dni kalendarzowych od daty podpisania Protokół Uruchomienia.

- Wykonawca  przedstawi Zamawiającemu do akceptacji harmonogram przeglądów serwisowych w terminie 10 dni  kalendarzowych od daty rozpoczęcia wykonywania serwisu pogwarancyjnego.

§ 6