Katowice, dnia 16.08.2019 r.

Z A T W I E R D Z A M:

Dyrektor

lek. med. Włodzimierz Migacz

.......................................................

(podpis)

data zatwierdzenia: 19.08.2019 r.

oznaczenie sprawy: K.C.O. /PN/  63   /2019

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,

zwana dalej "SIWZ"

#### I. Zamawiający

Katowickie Centrum Onkologii

Adres Zamawiającego:   ul. Raciborska 26, 40 – 074 Katowice

godziny pracy:                8.00 – 15.35, od poniedziałku do piątku

strona internetowa:         www.kco.katowice.pl

nr telefonu: 	32 420 01 00

nr faksu:	32 251 45 33

adres poczty elektronicznej: szpital@kco.katowice.pl

Konto bankowe: 	     BGŻ BNP Paribas S.A. O/Katowice

Nr 37 2030 0045 1110 0000 0124 8120

NIP:                            	634-22-99-376

II. Tryb zamówienia

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, ze zm.), zwaną dalej „PZP”, o wartości szacunkowej poniżej 5 548 000 euro.

Projekt pn.”Termomodernizacja obiektów Katowickiego Centrum Onkologii z siedzibą                 w Katowicach, ul. Raciborska 26:

a) budynku szpitalnego wraz z budynkiem administracyjnym przy ul. Józefowskiej 119                 w Katowicach;

b) budynku głównego Katowickiego Centrum Onkologii przy ul. Raciborskiej 27 w Katowicach.”  współfinansowany ze środków:

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020

(Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla osi priorytetowej IV„ Efektywność energetyczna , odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna”

Działanie 4.3  „Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii w infrastrukturze  publicznej i mieszkaniowej„

Poddziałanie 4.3.1. „Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii w infrastrukturze  publicznej i mieszkaniowej – ZIT”

Umowa o dofinansowanie  projektu UDA – RPSL. 04.03.01-24-04G1/17-00

III. Przedmiot Zamówienia

III. 1. Przedmiotem Zamówienia jest:

-  wykonanie prac pn.:

a) „Termomodernizacja budynku szpitalnego wraz z budynkiem administracyjnym w Zespole nr 2     przy ul. Józefowskiej 119 w Katowicach dz. 74/3, obręb 0002 Bogucice Zawodzie, jedn. Ewid. M.     Katowice w ramach inwestycji pt. Termomodernizacja obiektów Katowickiego Centrum Onkologii     ul. Raciborska 26 w Katowicach”– PAKIET NR 1.

b) „Termomodernizacja budynku Głównego Szpitala Katowickiego Centrum Onkologii,                          ul.  Raciborska 27, 40-074 Katowice, na działkach nr 6 obręb 0001 Śródmieście-Załęże, jedn. ewid.     m.Katowice w ramach inwestycji pt. Termomodernizacja obiektów Katowickiego Centrum     Onkologii ul. Raciborska 26 w Katowicach” – PAKIET NR 2;

III.2. Przedmiot zamówienia, zgodnie z dokumentacją projektową, obejmuje:

a) w Pakiecie Nr 1 -

prace związane z dociepleniem ścian, stropodachu w budynku szpitala i budynku administracyjnym oraz prace instalacyjne – zainstalowanie pomp ciepła do podgrzewania ciepłej wody wraz ze zbiornikami, zainstalowanie paneli fotowoltaicznych, wymiana instalacji wod.-kan. (w budynku szpitala od 1 pietra w górę, w budynku administracyjnym w całym obiekcie), wymiana instalacji c.o. (w budynku szpitala od 1 pietra w górę, w budynku administracyjnym w całym obiekcie).

Dodatkowa informacja - Prezydent M. Katowice wydał pozwolenie na realizację przedsięwzięcia – Decyzją  nr 708/17 z 23 czerwca 2017 roku.

b) w Pakiecie Nr 2 –

prace związane z dociepleniem  ścian, stropodachu oraz prace instalacyjne – zainstalowanie pomp ciepła do podgrzewania ciepłej wody, zbiorniki wraz z modernizacją systemu podmieszania ciepłej wody w węźle cieplnym, zainstalowanie paneli fotowoltaicznych.

Dodatkowe informacje:

- budynek główny jest wpisany do gminnej ewidencji zabytków;

- Prezydent M. Katowice wydał pozwolenie na realizację przedsięwzięcia – Decyzją  nr 704/17 z 22 czerwca 2017 roku;

- Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków wydał na realizację przedsięwzięcia Postanowienie, znak:

K-NR5142.1098.2017.RRW, RPW/9131/2017 z dnia 14 czerwca 2017 roku.

Wymienione powyżej dokumenty składają się na  „ Dodatkową informację” / „Dodatkowe informacje” stanowią Załączniki Nr 15,16 do SIWZ.

III.3. Ponadto postępowanie obejmuje :

- wykonanie projektu Harmonogramu robót budowlanych,

Harmonogram, po jego zatwierdzeniu przez Zamawiającego, stanie się załącznikiem do Umowy na realizację Przedmiotu Zamówienia.

- min. 24 miesięczny serwis gwarancyjny i 36 miesięczny serwis pogwarancyjny urządzeń i elementów instalacji, który zawiera:

- przeglądy serwisowe zgodnie z wymaganiami producenta wraz z częściami zamiennymi i materiałami eksploatacyjnymi potrzebnymi do prawidłowego funkcjonowania instalacji,

- naprawę instalacji, za wyjątkiem sytuacji, kiedy awaria spowodowana jest nieprawidłową eksploatacją urządzenia,

- wszystkie naprawy, konserwacje wraz z częściami zamiennymi i materiałami potrzebnymi do ich wykonania.

III.4.W przypadku niesprawności urządzenia, elementu instalacji powyżej 15 dni roboczych w okresie 12 miesięcznym, Wykonawca dokona wymiany urządzenia, elementu instalacji, na nowe, przy czym niesprawność w jednym dniu roboczym to brak sprawności urządzenia, elementu instalacji powyżej 4 godz. w ciągu dnia.

III.5. Przystąpienie do działań   naprawczych wynosi maksymalnie 24 godziny od zgłoszenia awarii przesłanego faksem (dotyczy dni roboczych).

III.6.Wykaz i dokumentację projektową zawiera Załącznik Nr 1/13 do SIWZ – (w wersji elektronicznej: folder -  „projekty termomodernizacji z przedmiarami – przetarg”), będący również Załącznikiem Nr  1 Do Umowy.

Opis i oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV:

45000000-7  roboty budowlane:

45215140-0  roboty budowlane w zakresie obiektów szpitalnych,

45220000-5  roboty inżynieryjne i budowlane,

45300000-0  roboty w zakresie instalacji budowlanych,

45310000-3  roboty instalacyjne elektryczne

45330000-9 roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45331000-6  instalowanie urządzeń grzewczych , wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45420000-7  roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie,

45430000-0  pokrywanie podłóg i ścian,

45440000-3  roboty malarskie i szklarskie,

45450000-6  roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe.

III.7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani ofert wariantowych.

Wykonawca jest zobowiązany do złożenia oferty na całość zamówienia tj. na Pakiet nr 1 i Pakiet nr 2.

III.8.Wykonawca sporządzi projekt Harmonogramu robót budowlanych, wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 6 do SIWZ, uwzględniając przy realizacji Umowy niestwarzanie utrudnień Zamawiającemu w udzielaniu świadczeń zdrowotnych na dotychczasowym poziomie i zakresie. Harmonogram, po jego zatwierdzeniu przez Zamawiającego, stanie się załącznikiem do Umowy na realizację Przedmiotu Zamówienia

III.9.Wykonawca udzieli 60-miesięcznej gwarancji na wykonane roboty budowlane, instalacyjne, a także minimum 24-miesięcznej gwarancji na dostarczone elementy instalacji – dot. Pakietu nr 1 i 2, a także przekaże dokumenty potwierdzające udzielone gwarancje, wg Karty Gwarancyjnej stanowiącej Załącznik Nr 2 do SIWZ.

III.10. Wykonawca przeszkoli pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi zainstalowanych systemów i urządzeń.

III. 11.  W przypadku powierzenia realizacji części przedmiotu zamówienia podwykonawcy, Wykonawca musi wskazać w ofercie zarówno podwykonawcę, jak i zakres powierzonych mu prac.

III.12. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za utratę źródła finansowania realizacji Przedmiotu Zamówienia, finansowanego ze środków Unii Europejskiej.

IV. Miejsce realizacji

Katowickie Centrum Onkologii  Katowice  ul. Raciborska 26 i ul. Józefowska 119.

#### V. Termin realizacji zamówienia

Termin realizacji zamówienia:  maksymalnie do dnia 10 grudnia 2019 r., wraz z podpisaniem przez strony „ Protokołu odbioru końcowego Przedmiotu Umowy” i wystawieniem faktury VAT,        przy czym Wykonawca musi uwzględnić, co najmniej 5.-dniowy okres na przeprowadzenie odbioru końcowego.

#### VI. Warunki udziału w postępowaniu

VI. 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1b pkt. 1, 2, 3 ustawy Pzp dotyczące:

- kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,

- sytuacji ekonomicznej lub finansowej,

- zdolności technicznej lub zawodowej,

oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12 - 23 i ust. 5 ustawy Pzp., a także dołączą do oferty dokumenty, o których mowa w dziale SIWZ Zawartość Oferty.

VI.2. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej Zamawiający będzie żądał:

- wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej, niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających, czy te roboty  budowalne  zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym, czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami,  o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty; Zamawiający uzna warunek za spełniony, gdy Wykonawca wykaże, że wykonał 2 (dwie) roboty  budowlane polegające na wykonaniu prac termomodernizacyjnych obiektów budowlanych, o wartości minimum 4,0 mln zł każda, (wg Załącznika nr 4 do SIWZ),

VI.3. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności zawodowej Zamawiający będzie żądał:

- oświadczenia o osobach, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich  kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania  zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o  podstawie do dysponowania tymi osobami. Zamawiający uzna warunek za spełniony, gdy:

VI.4.Wykonawca wykaże, że będzie dysponował kierownikiem budowy, który kierował co najmniej 3 budowami, w tym 1 budową polegającą na wykonaniu prac termomodernizacyjnych obiektu budowlanego, kierownikiem robót elektrycznych, kierownikiem robót sanitarnych, (wg Załącznika nr 3 do SIWZ),

VI.5. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający będzie żądał następujących dokumentów:

- zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

- zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

- odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 PZP.

VI.6. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składa:

- informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 ustawy wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

- dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

- nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

VI.7. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 poz. 369 ze zm.).

W przypadku, gdy Wykonawcy należą do tej samej grupy kapitałowej, wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

VI. 8. Dla wykazania spełnienia wymagań, o których mowa w ust. 3 i ust. 4, niezbędne będzie złożenie oświadczenia o treści zgodnej zawartej w Załączniku nr 3 do SIWZ o wykształceniu, uprawnieniach oraz nabytej praktyce osób objętych wykazem.

W stosunku do osób wyszczególnionych w warunkach udziału w postępowaniu, opisanych w rozdziale VI, ust. 4, będą wymagane odpowiednio:

1) uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - bez ograniczeń, lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, wystarczające do wykonania przedmiotu zamówienia,

2) aktualne zaświadczenia potwierdzające przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego – z określonym terminem ich ważności,

3) wypis z centralnego rejestru osób uprawnionych, potwierdzony przez Głównego Inspektora Nadzoru     Budowlanego zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy Prawo budowlane (dotyczy tylko tych osób, których     uprawnienia budowlane zostały wydane na podstawie przepisów, które weszły w życie po dniu 14  lutego 1995 r.).

W przypadku specjalistów zagranicznych posiadających uprawnienia wydane poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wymaga się od Wykonawcy, aby osoby te spełniały odpowiednie warunki opisane w art. 12a Ustawy Prawo budowlane z 7 lipca 1994 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 1202, z późn. zmianami), z uwzględnieniem postanowień przepisów dot. cudzoziemców na terenie RP.

VI. 9. W przypadku, gdy złożone dokumenty będą zawierały dane w walucie innej niż PLN, należy przyjąć średni kurs NBP tej waluty z dnia publikacji ogłoszenia o niniejszym zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.

VI.10. Dodatkowe wymagania związane z realizacją zamówienia

W przypadku, w którym wymagania wynikające z logiki procesu wykonywania zamówienia będą   wymagały zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, z późn. zm.), gdyż wykonują one pracę zarobkową, osobiście, powtarzalną, wykonywaną na ryzyko Wykonawcy zamówienia świadczoną pod jego „kierownictwem” Zamawiający będzie żądał złożenia oświadczenia o sposobie zatrudnienia pracowników.

Zamawiający w okresie obowiązywania umowy zastrzega możliwość żądania oświadczenia o sposobie zatrudnienia pracowników realizujących umowę.

Zamawiający nie ogranicza form zatrudnienia z uwzględnieniem przepisów powszechnie obowiązujących, przy czym Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić w swoje ofercie wartości wynagrodzeń wynikające z wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w danym roku, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym zapewnienia stawki minimalnej w przypadku umów cywilnoprawnych. Przy czym Wykonawca zatrudniający pracowników na podstawie umowy cywilnoprawnej ponosi wyłączną odpowiedzialność z tytuł realizacji zobowiązań takich jak odprowadzania za te osoby stosownych zaliczek z tytułu podatku od osób fizycznych, czy zaliczek na ubezpieczenie, społeczne, zdrowotne, itd.

VII. Podstawy wykluczenia

Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę/ów w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 i ust. 5 ustawy Pzp.

VIII. Zawartość oferty, w tym wykaz oświadczeń potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia

VIII. 1. Ofertę należy przedstawić na piśmie, w języku polskim, na Formularzu Oferty, którego wzór stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ, wraz z załącznikami stanowiącymi integralną część oferty, a w tym:

- podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy oświadczenie o uwzględnieniu w ofercie wszystkich kosztów niezbędnych do zrealizowania Przedmiotu Zamówienia- Załącznik nr 7 do SIWZ,

- podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy, aktualne na dzień  składania ofert, Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w   postępowaniu, stanowiące Załącznik Nr 8 do SIWZ.

- podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy, aktualne na dzień      składania ofert, Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania, stanowiące Załącznik Nr 9 do SIWZ.

- podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy Istotne postanowienia umowy - Załącznik Nr 10 do SIWZ,

- oświadczenie o zamiarze lub o braku zamiaru powierzenia części zamówienia podwykonawcom - Załącznik Nr 11 do SIWZ,

- podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy Oświadczenie Wykonawcy w sprawie gwarancji zabezpieczenia należytego wykonania umowy, spełniające wymogi określone w Załączniku Nr 12 do SIWZ,

- Kosztorysy ofertowe na Pakiet nr 1 i Pakiet nr 2 na podstawie  załączonych przedmiarów,

8)  Podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy Klauzula informacyjna z      art. 13 RODO stanowiąca Załącznik Nr 14 do SIWZ.

9) Harmonogram robót budowlanych, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 6 do SIWZ         ( zmiana Harmonogramu może wynikać jedynie ze skrócenia czasu realizacji Przedmiotu Zamówienia zgodnie ze złożoną ofertą)

VIII. 2. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie,                 że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została  oceniona jako najkorzystniejsza , nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału                         w postępowaniu.

Zamawiający, przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia dokumentów określonych w Warunkach udziału w postępowaniu.

VIII.3.Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia przedstawiają dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

IX. Sposób przygotowania oferty

IX. 1. Ofertę składa się na załącznikach do SIWZ.

IX. 2. Oferta oraz wszystkie załączniki do niej winny być podpisane na każdej zapisanej i ponumerowanej stronie przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, zgodnie z zasadą reprezentacji wynikającą z postanowień odpowiednich przepisów prawnych bądź umowy, uchwały lub pełnomocnictwa. Dokument potwierdzający uprawnienie do reprezentacji musi być załączony do oferty.

IX.3. Oferta musi być podpisana przez osoby upełnomocnione do reprezentowania Wykonawcy i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych w wysokości odpowiadającej cenie oferty. Oznacza to, iż jeżeli z dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub pełnomocnictwa wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy upoważnionych jest łącznie kilka osób, dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby.

IX. 4. Kopie dokumentów załączonych do oferty muszą być potwierdzone przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem.

IX. 5. Oferta powinna być napisana pismem maszynowym, komputerowym albo ręcznym w  sposób czytelny.

IX. 6. Niedopuszczalne są modyfikacje lub zmiany, które zmieniłyby treść SIWZ.

IX. 7. Wszystkie dokonane poprawki (również przy użyciu korektora) muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osoby podpisujące ofertę.

IX. 8. Pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę do reprezentowania Wykonawcy, musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty i musi być złożone w postaci oryginału lub poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii.

X. Forma złożenia oferty

X. 1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapewniającej zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Oferta powinna być umieszczona w dwóch zamkniętych kopertach oznakowanych w sposób następujący:

#### 1) koperta zewnętrzna

Katowickie Centrum Onkologii

oferta w < przetargu nieograniczonym >

na < Termomodernizacja obiektów Katowickiego Centrum Onkologii >

nie otwierać przed < 09.09.2019r. godz. 11:00 >

#### 2) koperta wewnętrzna

<NAZWA WYKONAWCY I JEGO ADRES >

< Katowickie Centrum Onkologii>

oferta w < przetargu nieograniczonym >

na < Termomodernizacja obiektów Katowickiego Centrum Onkologii>

X. 2. Zamawiający wymaga, aby wszystkie zapisane strony oferty były kolejno ponumerowane, a całość scalona w sposób uniemożliwiający jej samoczynną dekompletację, z zapisem na pierwszej stronie formularza oferty informującym o liczbie stron.

X. 3. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji należy umieścić w osobnej kopercie z napisem „Tajemnica przedsiębiorstwa”. Koperta z poufnymi danymi winna być złożona w jednej kopercie z ofertą opisaną w ust. 1.

X. 4. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. W przypadku wspólnego ubiegania się w postępowaniu dwóch lub więcej wykonawców każdy z nich może uczestniczyć tylko w jednym konsorcjum.

X. 5. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

X. 6. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania, po upływie terminu na złożenie odwołania.

X. 7. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego oznakowania oferty lub niedostarczenia jej w wymaganym terminie.

#### XI. Wycofanie oferty lub jej zmiany

XI. 1. Wykonawca może wprowadzać zmiany, poprawki i uzupełnienia do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian przed upływem terminu składania ofert.

XI. 2. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych wymagań, jak składana oferta tj. w dwóch kopertach (wewnętrznej i zewnętrznej) oznakowanych dodatkowo dopiskiem „ZMIANA”.

XI. 3. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia.

XII. Wyjaśnianie i zmiana treści SIWZ

XII. 1. Wykonawca może zwrócić się o wyjaśnienie treści SIWZ.

XII. 2. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

XII. 3. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w art. 38 ust. 1 ustawy PZP, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

XII. 4. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w art. 38 ust. 1 ustawy PZP.

XII. 5. Treść zapytań (bez wskazywania źródła) i udzielone odpowiedzi Zamawiający umieści na swojej stronie internetowej, a także prześle wszystkim Wykonawcom, którym na ich wniosek dostarczono SIWZ.

XII. 6. W uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, możliwa jest zmiana treści SIWZ. Dokonaną zmianę Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ, oraz zamieszcza na stronie internetowej, na której zamieszona jest specyfikacja.

XII. 7. Wszelkie modyfikacje SIWZ, o których mowa w ust. 6, są wiążące dla każdego Wykonawcy.

XII. 8. Jeżeli, w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zostanie przedłużony termin składania ofert i poinformowani o tym Wykonawcy, którym przekazano SIWZ, oraz zamieszczona informacja na stronie internetowej, na której zamieszona jest specyfikacja.

XII. 9. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwołania zebrania wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści SIWZ. Zamawiający sporządzi informację zawierającą zgłoszone na zebraniu zapytania oraz dostarczy ją niezwłocznie Wykonawcom, którym przekazano SIWZ, a także udostępni na stronie internetowej, na której zamieszona jest specyfikacja.

XIII. Sposób porozumiewania się

XIII. 1. Porozumiewanie się Wykonawcy z Zamawiającym odbywać się będzie w formie pisemnej na adres:

Katowickie Centrum Onkologii

ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice

Tel: 32  42 00 100,  fax: 32 251 45 33,  adres poczty elektroncznej: szpital@kco.katowice.pl

XIII. 2. Jakiekolwiek inne, niż określone w ust. 1, zaadresowanie może wpłynąć na skierowanie pisma do niewłaściwej komórki organizacyjnej, co może spowodować niezachowanie ustawowych terminów z winy wnoszącego.

XIII. 3. W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem lub przy użyciu poczty elektronicznej.

XIII. 4. Osobami właściwymi do kontaktów z wykonawcami są:

lek. med. Witold Nowak – Z- ca dyrektora ds. lecznictwa

mgr Sergiusz Karpiński – Pełnomocnik dyrektora ds. projektów i inwestycji

#### XIV. Wadium

#### XIV. 1. W postępowaniu wymagane jest wadium w wysokości 20 000,00 zł. (dwadzieścia tysięcy złotych).

XIV. 2. Wykonawca składa do Zamawiającego – Katowickiego Centrum Onkologii – potwierdzenie wniesienia wadium (w pieniądzu lub pod każdą inną dopuszczalną postacią), a tym samym wyraża chęć przystąpienia do postępowania przetargowego. Potwierdzenie należy złożyć

w Kancelarii  Centrum (Katowice, ul. Raciborska 26, I piętro) do dnia  09.09.2019 r. do godziny 10:00.

XIV. 3. Wadium może być wnoszone w następujących formach:

- Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

- pieniądzu;

- poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

- gwarancjach bankowych;

- gwarancjach ubezpieczeniowych;

- poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj.: Dz. U. 2019 r., poz. 310, z późn. zm.).

XIV. 4. Zamawiający dopuszcza wniesienie wadium tylko w formach obligatoryjnych.             Żadna złożona forma wadium nie może ograniczać praw Zamawiającego do jego realizacji.

XIV. 5. Niewniesienie wadium skutkuje wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.

XIV. 6. Ofertę wykluczonego Wykonawcy uznaje się za odrzuconą.

XV. Wpłata i zwrot wadium

XV. 1. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek Zamawiającego:

BGŻ BNP Paribas S.A. O/Katowice, nr 37 2030 0045 1110 0000 0124 8120

XV. 2. Zwrot wadium:

- Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp.

- Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.

- Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

- Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium 
na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

- Wadium wniesione w pieniądzu zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. Zwrot wadium wniesionego w innej formie nastąpi w kasie Zamawiającego.

- Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.

XV.3.Zatrzymanie wadium

1. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

- odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych 
w ofercie,

- nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

- zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących 
po stronie Wykonawcy.

#### XVI. Termin związania ofertą

XVI. 1. Wykonawca jest związany ofertą 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

XVI. 2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawcy o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o  oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

XVI. 3. Przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium, albo, jeżeli jest to niemożliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenie dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

#### XVII. Miejsce, termin złożenia i otwarcia ofert

XVII. 1. Miejsce i termin złożenia ofert:

- nazwa instytucji: Katowickie Centrum Onkologii,

- miejscowość: Katowice, kod: 40 – 074, ulica: Raciborska, numer domu: 26, Kancelaria Szpitala, I piętro

do godz. 10:00 w dniu 09.09.2019r.

XVII. 2. Miejsce i termin otwarcia ofert:

- nazwa instytucji: Katowickie Centrum Onkologii

- miejscowość: Katowice, kod: 40 – 074, ulica: Raciborska, numer domu: 28, Sekcja Zamówień Publicznych, II piętro

o godz. 11.00 w dniu  09.09.2019r.

XVII. 3. Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje dotyczące:

- kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

- firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

- ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych 
w ofertach.

XVII. 4. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:

a) jest niezgodna z ustawą;

b) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3;

c) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

d) zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia;

e) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert;

f) zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu;

g) wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3;

h) wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2, na przedłużenie terminu związania ofertą;

i) wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy, jeżeli zamawiający żądał wniesienia wadium;

j) oferta wariantowa nie spełnia minimalnych wymagań określonych przez zamawiającego;

k) jej przyjęcie naruszałoby bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes bezpieczeństwa państwa, w tym bezpieczeństwo podmiotów objętych jednolitym wykazem obiektów, instalacji, urządzeń i usług wchodzących w skład infrastruktury krytycznej, o której mowa w art. 5b ust. 7 pkt 1 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1401 i 1560), a tego bezpieczeństwa lub interesu nie można zagwarantować w inny sposób;

l) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

#### XVIII. Sposób obliczenia ceny oferty

XVIII. 1. Oferta musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę za wykonanie Przedmiotu Zamówienia obejmującą wszystkie koszty z uwzględnieniem wszystkich ryzyk, opłat i podatków (także podatku od towarów i usług) oraz ewentualnych upustów i rabatów.

XVIII. 2. Cena musi być podana w złotych polskich cyframi i słownie.

XVIII. 3. Cena ma charakter ryczałtowy, jest jedynym i stałym wynagrodzeniem przysługującym Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia.

#### XIX. Ocena ofert

XIX. 1. Oceny ofert będzie dokonywała Komisja Przetargowa. Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz dokonać poprawek oczywistych omyłek pisarskich, oczywistych omyłek rachunkowych, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek i innych omyłek polegających na niezgodności oferty z SIWZ niepowodujących istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

XIX. 2. W odniesieniu do Wykonawców, którzy spełnili postawione warunki Komisja Przetargowa dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów:

| Lp. | Opis kryterium oceny | Waga kryterium |
| --- | --- | --- |
| 1. | Oferowana cena ryczałtowa brutto (z VAT) za wykonanie przedmiotu zamówienia | 60 % |
| 2. | Termin wykonania Przedmiotu Zamówienia potwierdzony podpisaniem Protokołu Odbioru końcowego Przedmiotu Umowy w dniach kalendarzowych licząc od dnia rozpoczęcia robót, zgodnie z przyjętym przez Zamawiającego Harmonogramem robót budowlanych i dostaw urządzeń | 25 % |
| 3. | Oferowana cena ryczałtowa brutto za 36 miesięczny serwis pogwarancyjny | 15 % |

XIX. 3. Wartość punktowa oferty za poszczególne kryterium będzie wyliczona w następujący sposób:

1) wartość punktowa w kryterium nr 1 jest wyliczona wg wzoru:

cena najniższa spośród oferowanych

Wartość punktowa = ----------------------------------------------------  x 60

cena z oferty badanej

2) wartość punktowa w kryterium nr 2 jest wyliczona wg wzoru:

najkrótszy termin spośród oferowanych

Wartość punktowa = ----------------------------------------------------  x ………

termin z oferty badanej

3) wartość punktowa w kryterium nr 3 jest wyliczona wg wzoru:

cena najniższa spośród oferowanych

Wartość punktowa = ----------------------------------------------------  x ………….

cena z oferty badanej

XIX. 4. Oceną końcową oferty jest suma punktów uzyskanych za kryteria wymienione w ust. 2.

XIX. 5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru.

XX. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze

oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

XX. 1.  Wykonawca, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą jest obowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego zgodnej z treścią złożonej oferty i Istotnymi Postanowieniami Umowy załączonymi do SIWZ.

XX.2.Wykonawca przed podpisaniem umowy musi wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy - jeśli było wymagane.

XX.3. Zawarcie umowy nastąpi w terminie, określonym zgodnie z art. 94 ustawy – Prawo zamówień publicznych, z zastrzeżeniem art. 183.

XX.4. Wybrany Wykonawca zostanie powiadomiony o terminie zawarcia umowy.

XX.5. Zamawiający prześle wybranemu Wykonawcy umowę do podpisu listem poleconym lub zaprosi do swojej siedziby w celu podpisania umowy.

#### XXI. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

XXI. 1. Zamawiający będzie żądać od Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie, tj. oferowanej ceny ryczałtowej brutto (z VAT) za wykonanie przedmiotu zamówienia.

XXI. 2. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach: pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj.: Dz. U. z 2019 r., poz. 310, z późn. zm.).

XXI. 3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na konto Katowickiego Centrum Onkologii: BGŻ BNP Paribas S.A. O/Katowice

Nr 37 2030 0045 1110 0000 0124 8120

XXI. 4. Zamawiający zwróci 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia podpisania przez strony Protokołu Odbioru Końcowego Przedmiotu Umowy i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonany.

XXI. 5.  Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady kwotę wynoszącą 30% wysokości zabezpieczenia należytego wykonania Umowy na okres równy okresowi rękojmi.

#### XXII. Istotne warunki umowy

XXII. 1. Umowa o wykonanie zamówienia zostanie zawarta stosownie do warunków przedstawionych w Istotnych postanowieniach umowy, stanowiących Załącznik Nr 12 do SIWZ.

XXII. 2. Zamawiający przewiduje możliwość zmian w umowie w postaci Aneksu podpisanego przez strony umowy, w szczególności związanymi ze zmianami  Harmonogramu realizacji Przedmiotu Zamówienia, finansowaniem inwestycji, przedłużeniem czasu realizacji Przedmiotu Zamówienia, koniecznością wstrzymania realizacji Przedmiotu Zamówienia, zdarzeniami będącymi siłą wyższą, w szczególności takimi jak: katastrofalne działanie przyrody, akty władzy ustawodawczej i wykonawczej, zaburzenia życia zbiorowego, zmianami przepisów prawa mającymi wpływ na prawa i obowiązki stron.

XXII. 3. Informacja o umowach o podwykonawstwo.

1. Do zawarcia przez Wykonawcę umowy o roboty budowlane z podwykonawcami, oraz wykonywania przez nich prac, wymagana jest zgoda Zamawiającego. Wykonawca zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub dokonać jej zmiany, zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu projekt tej umowy lub jej zmiany. Jeżeli Zamawiający, w terminie 7 dni od dnia przedstawienia mu przez Wykonawcę projektu umowy z podwykonawcą, a także projektu jej zmian, wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w projekcie umowy lub jej zmianach, nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń, uważa się, że zaakceptował projekt umowy.

2. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć, w terminie 7 dni od jej zawarcia, poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo lub kopię jej zmian. Poświadczenia za zgodność z oryginałem może dokonać przedkładający umowę lub jej zmianę.

3. Zamawiający w terminie 7 dni może zgłosić pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo lub do zmiany umowy, niezgłoszenie sprzeciwu w ww. terminie, uważa się za akceptację umowy bądź jej zmiany przez Zamawiającego.

4. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu, poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, a także jej zmiany, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umowy o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wyłączenie to nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości wyższej niż 50.000,00 zł. Poświadczenia za zgodność z oryginałem może dokonać przedkładający umowę lub jej zmianę.

5. Umowy Wykonawcy z podwykonawcami oraz ich zmiany powinny być dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

#### XXIII. Środki ochrony prawnej

Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej na zasadach określonych w Dziale VI. ustawy PZP.

XXIV. Dodatkowe informacje:

XXIV. 1. W sprawach nieuregulowanych w SIWZ mają zastosowanie przepisy ustawy PZP oraz Kodeksu cywilnego.

XXIV. 2. Oferty, opinie, oświadczenia, zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty i informacje składane przez Zamawiającego i Wykonawców oraz umowa w sprawie zamówienia publicznego stanowią załączniki do protokołu postępowania.

XXIV. 3. Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania.

XXIV. 4. Oferty są jawne od chwili ich otwarcia.

XXIV. 5. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca zastrzegł w ofercie, że nie mogą one być udostępniane.

XXIV. 6. Ujawnianie treści protokołu wraz załącznikami odbywać się będzie wg poniższych zasad:

- Zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku,

- Zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów i informacji,

- Zamawiający wyznacza członka Komisji Przetargowej, w którego obecności dokonana zostanie czynność przeglądania.

XXIV. 7. Czynności związane z udostępnieniem informacji publicznej nie mogą utrudniać realizacji oceny ofert przez Komisję Przetargową.

XXIV. 8. Zamawiający nie ogranicza możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla Wykonawców, u których ponad 50% pracowników stanowią osoby niepełnosprawne.

XXIV. 9. Zamawiający nie zamierza:

- zawierać umowy ramowej,

- ustanawiać dynamicznego systemu zakupów,

- zastosować aukcji elektronicznej przy wyborze najkorzystniejszej oferty

XXIV. 10. Zamawiający nie przewiduje:

- zwrotu kosztów udziału w postępowaniu,

- udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia,

- unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia,

- zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP.

XXIV. 11. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

- zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu opublikowanego w Biuletynie Zamówien Publicznych, o której mowa w art. 12a ustawy PZP; w przypadku dokonania zmiany w ogłoszeniu, o ile zajdzie taka konieczność przedłużony zostanie termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach,

- zmiany treści SIWZ z zachowaniem wymogów, o których mowa w art. 38 ust. 4 – 6 ustawy PZP; zostaną niezwłocznie przekaże wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz umieszczone na stronie internetowej, na której opublikowano SIWZ.

- unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia,  jeżeli środki, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostaną mu przyznane lub umowa o finansowanie ulegnie zmianie.

XXIV. 12. Na wniosek Wykonawcy SIWZ zostanie wysłana za zaliczeniem pocztowym. Przesłany SIWZ będzie zawierał dokumentacje projektowe w wersji elektronicznej (płyta CD). Koszt SIWZ wynosi 10 zł brutto plus koszty wysyłki.

XXV. Załączniki i dokumenty:

- Załącznik Nr 1 do SIWZ - Wykaz dokumentacji projektowej

- Załącznik Nr 2 do SIWZ – Karta gwarancji

- Załącznik Nr 3 do SIWZ – Wykaz osób, które będą wykonywać zamówienie lub będą

uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji

niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności.

- Załącznik Nr 4 do SIWZ – Wykaz robót budowlanych

- Załącznik Nr 5 do SIWZ – Formularz oferty

- Załącznik Nr 6 do SIWZ – Wzór Harmonogramu robót budowlanych

- Załącznik Nr 7 do SIWZ – Oświadczenie o uwzględnieniu w ofercie wszystkich kosztów

niezbędnych do zrealizowania Przedmiotu Zamówienia

- Załącznik Nr 8 do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełniania warunków

udziału w postępowaniu

- Załącznik Nr 9 do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia

z postępowania

- Załącznik Nr 10 do SIWZ – Istotne postanowienia umowy

- Załącznik Nr 11 do SIWZ – Oświadczenie o zamiarze lub o braku zamiaru powierzenia części

zamówienia podwykonawcom

- Załącznik Nr 12 do SIWZ – Oświadczenie o wymaganiach dotyczących gwarancji

zabezpieczenia należytego wykonania umowy

- Załącznik Nr 13 do SIWZ - Wersja elektroniczna dokumentacji projektowej, w tym        przedmiary.

- Załącznik Nr 14 do SIWZ – Klauzula informacyjna z art. 13 RODO

- Załącznik Nr 15 do SIWZ – Dodatkowa informacja

- Załącznik Nr 16 do SIWZ – Dodatkowe informacje

Załącznik Nr 1/13 do SIWZ

będący również Załącznikiem Nr 1 Do Umowy

[w wersji elektronicznej folder -  „projekty termomodernizacji – przetarg”),

WYKAZ   DOKUMENTACJI   PROJEKTOWEJ

wraz  dokumentacją

A. Dotyczy  PAKIETU NR 1

1. Projekt Budowlany Termomodernizacji (budynek szpitalny i budynek administracyjny KCO,

ul. Józefowska 119),

2.  Projekt Wykonawczy - Architektura (w tym 24 rysunki: oznaczone od BG.00 do BG.15,

od BA.01 do BA.08),

3. Projekt Wykonawczy - Konstrukcja (w tym 4 rysunki: oznaczone od KW.01 do KW.04),

4. Projekt Wykonawczy - Instalacja wod.-kan. i pomp ciepła (w tym 19 rysunków: oznaczone

od WK.01 do WK.19),

5. Projekt Wykonawczy – Instalacja co (w tym 8 rysunków: oznaczone od CO.01 do CO.08),

6. Projekt Wykonawczy – Instalacje elektryczne (w tym 2 rysunki: oznaczone  I-1, II-1),

7. Przedmiary  i  Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – dot. architektury, konstrukcji, instalacji wod.-kan. i pomp ciepła, instalacji co, instalacji elektrycznych.

B    Dotyczy  PAKIETU  NR 2

1. Projekt Budowlany Termomodernizacji (budynek główny KCO, ul. Raciborska 27),

2.  Projekt Wykonawczy - Architektura (w tym 24 rysunki: oznaczone od A01 do A15),

3. Projekt Wykonawczy - Konstrukcja (w tym 4 rysunki: oznaczone od KW.01 do KW.04),

4. Projekt Wykonawczy – Branża sanitarna (w tym 4 rysunki: oznaczone

od WK.01 do WK.03, CO-01),

5. Projekt Wykonawczy – Instalacje elektryczne (w tym 2 rysunki: oznaczone  I-1, II-1),

6. Przedmiary  i  Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – dot. architektury, konstrukcji, branży sanitarnej, instalacji elektrycznych.

Załącznik Nr 2 do SIWZ / Załącznik Nr 4 do Umowy

…….……………………..

nazwa i adres Wykonawcy

pieczęć firmowa

KARTA GWARANCYJNA - wzór

Dotyczy: przetargu nieograniczonego, którego Przedmiotem zamówienia jest:

- „Termomodernizacja budynku szpitalnego wraz z budynkiem administracyjnym w Zespole       nr 2 przy ul. Józefowskiej 119 w Katowicach dz. 74/3, obręb 0002 Bogucice Zawodzie, jedn. Ewid. M. Katowice w ramach inwestycji pt. Termomodernizacja obiektów Katowickiego Centrum Onkologii ul. Raciborska 26 w Katowicach”– PAKIET NR 1.

- „Termomodernizacja budynku Głównego Szpitala Katowickiego Centrum Onkologii,              ul. Raciborska 27, 40-074 Katowice, na działkach nr 6 obręb 0001 Śródmieście-Załęże, jedn. ewid. m.Katowice w ramach inwestycji pt. Termomodernizacja obiektów Katowickiego Centrum Onkologii ul. Raciborska 26 w Katowicach” – PAKIET NR 2;

1. Wykonawca udziela 60-miesięcznej gwarancji na wykonane roboty budowlane, instalacyjne, a także  min. 2 letniej gwarancji na dostarczone elementy instalacji.

2.  Wykonawca zapewnia w cenie oferty  Serwis gwarancyjny, który obejmuje:

a)  przeglądy serwisowe zgodnie z wymaganiami producenta wraz z częściami zamiennymi i materiałami eksploatacyjnymi potrzebnymi do prawidłowego funkcjonowania instalacji,

b)  naprawę instalacji, za wyjątkiem sytuacji, kiedy awaria spowodowana jest nieprawidłową eksploatacją urządzenia,

c) wszystkie naprawy, konserwacje wraz z częściami zamiennymi i materiałami potrzebnymi do ich wykonania.

3. Wykonawca przedłuża okres gwarancji o czas niesprawności urządzenia, elementu instalacji w przypadku napraw gwarancyjnych.

4. W przypadku niesprawności urządzenia, elementu instalacji powyżej 15 dni roboczych w okresie 12 miesięcznym, Wykonawca dokona wymiany urządzenia, elementu instalacji, na nowe, przy czym niesprawność w jednym dniu roboczym to brak sprawności urządzenia, elementu instalacji powyżej 4 godz. w ciągu dnia.

5. Przystąpienie do działań   naprawczych wynosi maksymalnie 24 godziny od zgłoszenia awarii przesłanego faksem (dotyczy dni roboczych).

6. Informacje dot. kontaktu z danym serwisem (przedmiot serwisu, kto, godziny przyjmowania zgłoszenia, adres mail, nr faksu, nr telefonu)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………[Dokumenty gwarancyjne określające szczegóły, właściwości serwisowania poszczególnych urządzeń, elementów instalacji stanowią załączniki do niniejszej Karty Gwarancyjnej ]

………………………………………                                        ……………………………………..

pieczęć firmowa  Wykonawcy                                                                         podpis osoby reprezentującej Wykonawcę

Katowice,     ……………………. 2019 roku

Załącznik Nr 3 do SIWZ

…….……………………..

nazwa i adres Wykonawcy

pieczęć firmowa

WYKAZ OSÓB

Oświadczam, że wyznaczone poniżej osoby posiadają odpowiednie uprawnienia i legitymują się przynależnością do właściwych izb zawodowych, w niezbędnych branżach.

| Imię i nazwisko / tytuł zawodowy……………………………………………………………………/……………………………………………………. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| specjalność : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… |  |  |  |
| Zakres wykonywanych czynności (powierzona samodzielna funkcja techniczna w budownictwie): KIEROWNIK BUDOWY |  |  |  |
| Uprawnienia budowlane do kierowania budową/robotami budowlanymi decyzja nr ……………………z dnia ………..…………wydana przez ….…………………………………………………………………………………………………………...... |  |  |  |
| L.P. | Inwestycja (nazwa, adres, klasa PKOB) | Zamawiający (nazwa, adres) | Okres pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie wymaganej w SIWZ |
| 1. | ……………………………………………………………………….. nazwa ………………………………………………………………………………. adres klasa PKOB :……………………… | ....................................................................... nazwa .............................………………………………………. adres | od………………….. do…..……………..… ( dd/mm/rrrr - dd/mm/rrrr) |
| Podstawa dysponowania osobą |  | .............................………………………………………. |  |

| Imię i nazwisko / tytuł zawodowy……………………………………………………………………/………………………… |  |
| --- | --- |
| specjalność : ……………………………………………………………………………………………………………… |  |
| Zakres wykonywanych czynności (powierzona samodzielna funkcja techniczna w budownictwie) : KIEROWNIK W ZAKRESIE SIECI I INSTALACJI SANITARNYCH |  |
| Uprawnienia bud. do kierowania budową/robotami budowlanymi decyzja nr ……………………z dnia ………..…………wydana przez ….………………………………………………………………………………………………………….... |  |
| Podstawa dysponowania osobą | .............................………………………………………. |

| Imię i nazwisko / tytuł zawodowy……………………………………………………………………/…………………………… |  |
| --- | --- |
| specjalność : ……………………………………………………………………………………………………………… |  |
| Zakres wykonywanych czynności (powierzona samodzielna funkcja techniczna w budownictwie) : KIEROWNIK ROBÓT W ZAKRESIE INSTALACJI I URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I INSTALACJI NISKOPRĄDOWYCH |  |
| Uprawnienia bud. do kierowania budową/robotami budowlanymi decyzja nr ……………………z dnia ………..…………wydana przez ….………………………………………………………………………………………………………….... |  |
| Podstawa dysponowania osobą | .............................………………………………………. |
| Imię i nazwisko / tytuł zawodowy……………………………………………………………………/…………………………… |  |
| specjalność : …………………………………………………………………………………………………………… |  |

..................................................................

data, podpis i pieczęć osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik Nr 4 do SIWZ

…….……………………..

nazwa i adres Wykonawcy

pieczęć firmowa

WYKAZ  ROBÓT BUDOWLANYCH

Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej, niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających, czy te roboty  budowalne  zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym, czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami,  o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. Zamawiający uzna warunek za spełniony,  gdy Wykonawca wykaże, że wykonał 2 (dwie) roboty  budowlane polegające na wykonaniu prac termomodernizacyjnych obiektów budowlanych, o wartości minimum 4,0 mln zł każda,

| Zamawiający | przedmiot zamówienia –opis robót budowlanych | termin realizacji zamówienia od - do | wartość wykonanych robót budowlanych | numer załączonego dokumentu |
| --- | --- | --- | --- | --- |

..................................................................

data, podpis i pieczęć osoby uprawnionej

do reprezentowani

Załącznik Nr 5 do SIWZ

FORMULARZ OFERTY

I. DANE WYKONAWCY:

1. Nazwa Wykonawcy (Pełnomocnika w przypadku Konsorcjum):

…………………………………………………………………………………………………

2. Siedziba Wykonawcy:

ul: ………………………………	kod: ………… miejscowość:…………………………

3. Adres do korespondencji:

ul: ………………………………	kod:………… miejscowość:…………………………

4. NIP: …… - …… - …… - ……    	REGON: …………………., nr KRS …………………………..

6. Tel: …………………………………

7. Adres poczty elektronicznej: ……………………………………

8. Osoba do kontaktów: …………………………………………..

Konsorcjum (jeżeli dotyczy):

A) Nazwa Partnera:

…………………………………………………………………………………………………

B) Siedziba Partnera:

ul: ………………………… 	kod……	miejscowość:………………………………

NIP: …… - …… - …… - ……     	REGON: …………………………………………….

Osoba do kontaktów: …………………………………………..	Tel.: ……………..

Oferta dotyczy zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:

a)”Termomodernizację budynku szpitalnego wraz z budynkiem administracyjnym w Zespole nr 2 przy    ul. Józefowskiej 119 w Katowicach dz. 74/3, obręb 0002 Bogucice Zawodzie, jedn. Ewid. M.    Katowice w ramach inwestycji pt. Termomodernizacja obiektów Katowickiego Centrum Onkologii    ul. Raciborska 26 w Katowicach”– PAKIET NR 1.

b)„Termomodernizację budynku Głównego Szpitala Katowickiego Centrum Onkologii, ul. Raciborska    27, 40-074 Katowice, na działkach nr 6 obręb 0001 Śródmieście-Załęże, jedn. ewid. m.Katowice            w  ramach inwestycji pt. Termomodernizacja obiektów Katowickiego Centrum Onkologii                     ul. Raciborska 26 w Katowicach” – PAKIET NR 2;

III.  CENA OFERTY

PAKIET  NR  1

Przedmiot zamówienia wykonamy za stałą cenę ryczałtową wynikającą ze złożonych kosztorysów ofertowych, która obejmuje wszystkie koszty  z uwzględnieniem wszystkich opłat, podatków (w tym VAT) i ryzyk oraz ewentualnych upustów i rabatów:

a) za roboty kwalifikowane

cena ryczałtowa  netto wynosi: …………………………… zł

cena ryczałtowa brutto (z VAT ) wynosi: ............................... zł

- za roboty niekwalifikowane

cena ryczałtowa  netto  wynosi ………………………….zł

cena ryczałtowa brutto (z VAT ) wynosi: ............................... zł

- za panele fotowoltaiczne

cena ryczałtowa  netto  wynosi ………………………….zł

cena ryczałtowa brutto (z VAT ) wynosi: ............................... zł

PAKIET  NR  2

Przedmiot zamówienia wykonamy za stałą cenę ryczałtową wynikającą ze złożonych kosztorysów ofertowych, która obejmuje wszystkie koszty  z uwzględnieniem wszystkich opłat, podatków (w tym VAT) i ryzyk oraz ewentualnych upustów i rabatów:

a) za roboty kwalifikowane

cena ryczałtowa  netto wynosi: …………………………… zł

cena ryczałtowa brutto (z VAT ) wynosi: ............................... zł

b)za roboty niekwalifikowane

cena ryczałtowa  netto  wynosi ………………………….zł

cena ryczałtowa brutto (z VAT ) wynosi: ............................... zł

- za panele fotowoltaiczne

cena ryczałtowa  netto  wynosi ………………………….zł

cena ryczałtowa brutto (z VAT ) wynosi: ............................... zł

Oferowana cena ryczałtowa brutto (z VAT) za wykonanie przedmiotu zamówienia łącznie  za Pakiet nr 1 i Pakiet nr 2 wynosi: cyfrą.......................................................zł

(słownie zł:……………………….....................................................................................)

Cena ryczałtowa brutto  za 36 miesięczny serwis pogwarancyjny:

Pakiet nr 1

cena ryczałtowa  netto  wynosi ………………………….zł

cena ryczałtowa brutto (z VAT ) wynosi: ............................... zł

Pakiet nr 2

cena ryczałtowa  netto  wynosi ………………………….zł

cena ryczałtowa brutto (z VAT ) wynosi: ............................... zł

Oferowana cena ryczałtowa brutto za 36 miesięczny serwis pogwarancyjny  łącznie  za Pakiet nr 1 i Pakiet nr 2 wynosi: cyfrą.......................................................zł

(słownie zł:……………………….....................................................................................)

IV.  TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Oferujemy wykonanie Przedmiotu zamówienia, potwierdzone podpisaniem Protokołu Odbioru końcowego Przedmiotu Umowy, w nieprzekraczalnym terminie ……… dni kalendarzowych (słownie:……. dni)  licząc od dnia zawarcia Umowy.

V.   OŚWIADCZENIA

Oświadczamy, że:

1) jesteśmy związani niniejszą Ofertą przez okres 30 dni, licząc od dnia upływu terminu składania ofert,

2) zapoznaliśmy się dokładnie z lokalizacjami, położeniami obiektów, ich funkcjonowaniem i uwzględniliśmy to, że są to czynne obiekty udzielające świadczeń zdrowotnych, w sposób ciągły, jak również z całą związaną z realizacją Przedmiotu zamówienia dokumentacją postępowania

o udzielenie zamówienia publicznego, a w szczególności z SIWZ i dokumentacją projektową,

STWiOR oraz że jest ona wystarczająca dla należytego oszacowania i zrealizowania Przedmiotu

zamówienia i nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń,

3) wykonamy Przedmiot zamówienia zgodnie z SIWZ, wraz z wszystkimi jej załącznikami,

4) posiadamy niezbędne informacje konieczne do przygotowania Oferty i wykonania Przedmiotu zamówienia,

5) w przypadku wyboru nas jako Wykonawcy, przystąpimy do zawarcia umowy na warunkach określonych w SIWZ i załącznikach do SIWZ,

6) w cenie ofertowej uwzględniliśmy przeprowadzenie przeglądów, w tym przeglądów gwarancyjnych zgodnie z wymogami i innymi przepisami dotyczącymi warunków udzielonej gwarancji,

7) w cenie ofertowej uwzględniliśmy wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania Przedmiotu zamówienia, w tym ryzyka związane z Przedmiotem zamówienia (ryzyka projektowe

i technologiczne, wynikające z ewentualnych błędów i niedokładności dokumentacji projektowej), a także zmiany stawki podatku VAT oraz przepisów w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotów leczniczych.

VI. Korzystając z uprawnienia nadanego treścią art. 8 ust. 3 ustawy PZP ZASTRZEGAMY, że informacje zamieszczone w oddzielnej kopercie oznaczonej „Poufne”, a dotyczące:

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

(wymienić czego dotyczy)

stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

VII. ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy                 w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie, tj. oferowanej ceny ryczałtowej brutto (z VAT)       za wykonanie przedmiotu zamówienia, w jednej z form opisanych w SIWZ.

VIII. Wykonawca oświadcza, że:

a) przetwarza dane osobowe zawarte w ofercie oraz wskazane w uzupełnieniach i wyjaśnieniach do oferty, zgodnie z art. 6 i 9 RODO,

b) wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskano w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

c) poinformowano osoby, których dane dotyczą o przekazaniu ich danych Zamawiającemu, o celu przekazania oraz o innych informacjach dotyczących Zamawiającego wynikających z art. 14 RODO,

d) poinformowano wszystkie osoby, których dane są zawarte w ofercie oraz zostaną poinformowane wszystkie osoby wskazane w uzupełnieniach i wyjaśnieniach do oferty, że zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych protokół wraz z załącznikami jest jawny oraz iż załącznikiem do protokołu są m.in. oferty i inne dokumenty i informacje składane przez wykonawców.

IX. Wykonawca oświadcza, że spełnia wymagania określone w art. 28, 29, 30, 32, 33 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w szczególności:

a) zapewnia, że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo przekazanych danych osobowych,

b) zapewnia, że dostęp do powierzonych danych osobowych mają jedynie osoby upoważnione, którym wykonawca polecił przetwarzanie danych osobowych,

c) zapewnia, że dostęp do pomieszczeń, w których przetwarzane są powierzone dane, mają jedynie osoby do tego upoważnione oraz że dostęp do tych pomieszczeń jest nadzorowany,

d) zapewnia, że systemy, aplikacje i sprzęt informatyczny wykorzystywany do przetwarzania powierzonych danych są zabezpieczone przed nieautoryzowanym ujawnieniem lub utratą powierzonych danych,

e) zapewnia, że połączenie zdalnego dostępu do systemu informatycznego zabezpieczone jest szyfrowanym kanałem,

f) zapewnia, że będzie współpracować z administratorem w celu realizacji praw osób, których dotyczą powierzone dane osobowe, wskazanych w Rozdziale III przytoczonego Rozporządzenia,

g) zapewnia, że będzie niezwłocznie informować administratora o naruszenia ochrony danych osobowych, 
a także współpracować z administratorem w zakresie niezbędnym do wypełnienia obowiązków związanych z naruszeniem ochrony danych osobowych ciążących na administratorze na podstawie przytoczonego Rozporządzenia.

X.Wykonawca oświadcza, że prowadzi dokumentację potwierdzającą wykonywanie powyższych czynności oraz że na żądanie administratora udostępni wskazaną dokumentację.

..................................................................

data, podpis i pieczęć osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik Nr 6 do SIWZ / Załącznik Nr 2 do Umowy

WZÓR  HARMONOGRAMU  ROBÓT  BUDOWLANYCH

| Zakres prac- czynności, przewidywane utrudnienia dla KCO | 1 tydzień | 2 tydzień | 3 tydzień | ………… |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| prace …. |  |  |  |  |
| ………………………… |  |  |  |  |
| ………………………… |  |  |  |  |

..................................................................

data, podpis i pieczęć osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik Nr 7 do SIWZ

…….……………………..

nazwa i adres Wykonawcy

pieczęć firmowa

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

Oświadczam, że cena zaoferowana w przedmiotowym postępowaniu jest ceną ryczałtową obejmującą wykonanie całości Przedmiotu Zamówienia i jest to jedyne wynagrodzenie przysługujące mi z tytułu wykonania Przedmiotu Zamówienia. Jako profesjonalny uczestnik obrotu cenę skalkulowałem przy uwzględnieniu wszystkich wymogów, na podstawie własnych obliczeń, działań i szacunków, które byłem zobowiązany uwzględnić i wycenić, co uczyniłem w ramach kalkulacji ceny ofertowej, w której  dokonałem wyceny wszelkich robót budowlanych, prac, dostaw i usług oraz innych czynności niezbędnych do należytego zrealizowania Umowy, w tym ewentualnych ryzyk (projektowych, technologicznych i innych).

Jednocześnie oświadczam, że w żadnym przypadku nie będę dochodził od Zamawiającego wzrostu wynagrodzenia z tytułu wykonania Przedmiotu Zamówienia, a oświadczenie niniejsze stanowi nieodwołalne zrzeczenie się roszczenia o wzrost wynagrodzenia z tytułu zamówienia publicznego.

.

..................................................................

data, podpis i pieczęć osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik Nr 8 do SIWZ

…….……………………..

nazwa i adres Wykonawcy

pieczęć firmowa

OŚWIADCZENIE  WYKONAWCY

SKŁADANE NA PODSTAWIE ART. 25A UST.1 USTAWY PZP

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu postawione przez Zamawiającego na podstawie  art. 22 ust. 1b pkt. 1, 2, 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych  (t.j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), dotyczące:

- kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,

- sytuacji ekonomicznej lub finansowej,

- zdolności technicznej lub zawodowej,

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu polegam na zasobach następującego/ ych podmiotu/ów: .....................................................................................

...........................................................................................................................................................

w następującym zakresie: .................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

( wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu)

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

..................................................................

data, podpis i pieczęć osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik Nr 9 do SIWZ

…….……………………..

nazwa i adres Wykonawcy

pieczęć firmowa

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

SKŁADANE NA PODSTAWIE ART. 25A USTAWY PZP

DOTYCZĄCE  BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 i ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.).

..................................................................

data, podpis i pieczęć osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik Nr 10 do SIWZ

...........................................

nazwa i adres Wykonawcy

pieczęć firmowa

- ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

- UMOWA Nr .............

Niniejsza umowa, zwana dalej „Umową”, zawarta została dnia .................... roku w Katowicach pomiędzy Stronami:

Katowickie Centrum Onkologii

z siedzibą w 40 – 074 Katowice, ul. Raciborska 26,

wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000096116,  posiadającym  NIP 634-22-99-376,  Regon 276201240,

reprezentowanym przez: lek. med. Włodzimierza Migacza – Dyrektora

zwanym dalej Zamawiającym,

a

……………………………………………………………………………………………………,

NIP: ……………………, REGON: ..………, zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy dla .................................. pod numerem KRS .............................................;

zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:

…………………………………... - ……………………………………………,

…………………………………... - ……………………………………………,

uprawnionych do takiej reprezentacji na podstawie .......................................................... i oświadcza, że dane z niego wynikające nie uległy zmianie.

Umowa jest wynikiem zamówienia publicznego realizowanego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018r., poz. 1986 ze zm.), zwanej dalej „ustawą PZP”, oraz następstwem wyboru przez Zamawiającego w dniu ………………. najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, w oparciu o SIWZ oraz ofertę złożoną przez Wykonawcę.

§ 1

Definicje

Ilekroć w niniejszej Umowie użyto określenia:

1) Inwestor Zastępczy – należy przez to rozumieć firmę ………………. zobowiązaną odrębną umową z Zamawiającym do wykonywania praw i obowiązków Zamawiającego wynikających z realizacji Umowy, nie zastrzeżonych do wyłącznej kompetencji Zamawiającego(tj. m.in. dokonywanie zmian Umowy oraz dokonywanie płatności na rzecz Wykonawcy);

2) miejsce budowy - należy przez to rozumieć teren,obiekt w posiadaniu Zamawiającego udostępniony Wykonawcy do realizacji Przedmiotu Zamówienia;

- odbiór końcowy Przedmiotu Umowy – należy przez to rozumieć polegający na ocenie wykonanych robót oraz całkowicie wykonanego Przedmiotu Umowy zakończony w przypadku akceptacji prawidłowości wykonania Umowy przez Zamawiającego podpisaniem przez Strony Protokołu odbioru końcowego Przedmiotu Umowy;

- odbiór ostateczny gwarancyjny – należy przez to rozumieć odbiór dokonany przed zakończeniem okresu gwarancji i rękojmi,

- Strona - należy przez to rozumieć Zamawiającego lub Wykonawcę;

- Umowa - należy przez to rozumieć niniejszy dokument wraz z wymienionymi w jego treści załącznikami, zawierający zgodne oświadczenie woli Zamawiającego i Wykonawcy o wykonaniu określonego

w Umowie zakresu rzeczowego prac;

- wada - należy przez to rozumieć niezgodność jakiejkolwiek części wykonanych robót z Umową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej i innymi postanowieniami Umowy, przy czym wadą jest również każda niekorzystna i niezamierzona właściwość obiektu, utrudniająca zgodnie z przeznaczeniem korzystanie z niego bądź jego konserwację, lub obniżająca jego estetykę albo komfort użytkowników, która nie jest powszechną cechą obiektów budowlanych, a także określone w art. 556 Kodeksu cywilnego;

- wynagrodzenie Wykonawcy - należy przez to rozumieć całkowite i jedyne wynagrodzenie Wykonawcy o charakterze ryczałtowym wynikające ze złożonej oferty należne za wykonanie całości przedmiotu Umowy, uwzględniające wszystkie koszty i ryzyka związane z realizacją Przedmiotu Zamówienia uwzględniające konieczność prowadzenia prac w czynnym obiekcie szpitalnym, bez ograniczania jego funkcji wraz z obowiązkiem usunięcia wad ujawnionych przy odbiorze końcowym przedmiotu Umowy, a nadto w okresie gwarancji oraz rękojmi.

- dokumentacja projektowa - należy przez to rozumieć wymagany odrębnymi przepisami, zawarty w Załączniku Nr 1 do Umowy, zestaw opracowań projektowych w tym, projekt  budowlany, projekty wykonawcze, projekty i opracowania uzupełniające, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót i inne zgodnie z załącznikiem wraz z wersją elektroniczną dokumentacji,

- dzień roboczy – należy przez to rozumieć dzień tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy,

- Harmonogram robót budowlanych – należy przez to rozumieć zestawienie wszystkich rodzajów robót i dostaw materiałów, z uwzględnieniem wymaganej technologii, niezbędnych do wykonania Przedmiotu Umowy, czas ich wykonania, sporządzony przez Wykonawcę na podstawie wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do SIWZ, który będzie stanowił Załącznik Nr 2 do Umowy,

- Inspektor Nadzoru - należy przez to rozumieć osobę  reprezentująca Inwestora Zastępczego umocowanego przez Zamawiającego do występowania w zakresie określonym w ustawie Prawo budowlane.

- Nadzór autorski - należy przez to rozumieć czynności sprawowane przez autora dokumentacji projektowej lub wyznaczonego przez niego innego projektanta, polegające na sprawdzeniu zgodności realizacji robót z dokumentacją projektową i uzgadnianiu możliwości wprowadzania w razie potrzeby rozwiązań zamiennych, zgodnie z prawem budowlanym,

- Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu należy przez to rozumieć procedurę przeprowadzoną przez osoby upoważnione przez Zamawiającego oraz osoby działające w imieniu Wykonawcy, która ma na celu ocenię ilości i jakości robót, których ocena nie byłaby możliwa w toku dalszej realizacji przedmiotu Umowy i dokonywany jest w terminie do 48 godzin od otrzymania przez Zamawiającego zawiadomienia (obok wpisu do dziennika budowy) o gotowości do odbioru, a dalsze wykonywanie prac jest uzależnione od uprzedniego odebrania przez Inspektora Nadzoru Zamawiającego robót zanikających lub ulegających zakryciu. Odbiór ten potwierdza podpisanie Protokołu Odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu,

- Odbiór końcowy - należy przez to rozumieć procedurę przeprowadzaną przez osoby upoważnione przez Zamawiającego oraz osoby działające w imieniu Wykonawcy, która ma na celu ustalenie, czy wszystkie roboty i inne obowiązki Wykonawcy określone w Umowie zostały wykonane oraz czy ich jakość jest należyta, zakończoną podpisaniem Protokołu Odbioru końcowego, który potwierdza odbiór bez wad przedmiotu zamówienia, po zakończeniu całości prac przewidzianych umową i jest dokumentem potwierdzającym wykonanie robót i innych obowiązków Wykonawcy oraz ich odbiór bez zastrzeżeń,

- oddanie do użytku - należy przez to rozumieć przekazanie Zamawiającemu Przedmiotu Umowy po dokonaniu czynności związanych z uruchomieniem wszystkich urządzeń i instalacji wraz z synchronizacją i regulacją ich działania, mających na celu osiągnięcie prawidłowej pracy poszczególnych urządzeń, systemów i instalacji, wraz z niezbędnymi pozwoleniami,

- personel - należy przez to rozumieć osoby wskazane przez Wykonawcę i wymienione w Umowie jako personel kluczowy wyznaczony do wykonania Przedmiotu Umowy,

- miejsce budowy - należy przez to rozumieć teren, obiekty w posiadaniu Zamawiającego udostępniony Wykonawcy do realizacji Przedmiotu Umowy,

- podwykonawca - należy przez to rozumieć nie będący Wykonawcą podmiot realizujący na zlecenie Wykonawcy określony fragment Przedmiotu Umowy,

- dalszy podwykonawca – należy przez to rozumieć nie będący Wykonawcą, ani podwykonawcą podmiot realizujący na zlecenie podwykonawcy określony fragment Przedmiotu Umowy,

- prawo budowlane - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane ((tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 1202, z późn. zmianami) i akty wykonawcze do tej ustawy,

- prawo zamówień publicznych - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, ze zm..) oraz akty wykonawcze do tej ustawy,

- roboty budowlane - należy przez to rozumieć objęte Przedmiotem Umowy roboty budowlane, w tym instalacyjne, wszelkich branż budownictwa stanowiące  wykonanie termomodernizacji obiektów  zgodnie z obwiązującymi przepisami prawa, Umową oraz wiedzą fachową w sposób zapewniający realizację funkcji medycznej obiektu

i umożliwiający Zamawiającemu rozpoczęcie użytkowania

24)  SIWZ - należy przez to rozumieć specyfikację istotnych warunków zamówienia w postępowaniu Nr ............................................. o udzielenie zamówienia publicznego, w wyniku rozstrzygnięcia którego Umowa została zawarta,

25)   STWiOR – należy przez to rozumieć specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót, będącą częścią dokumentacji projektowej, o której mowa w pkt. 1.

Przedsięwzięcie jest przedmiotem dofinansowania ze środków unijnych projektu                         pn. ” Termomodernizacja obiektów Katowickiego Centrum Onkologii z siedzibą w Katowicach,          ul. Raciborska 26: a) budynku szpitalnego wraz z budynkiem administracyjnym przy                  ul. Józefowskiej 119 w Katowicach; b) budynku głównego Katowickiego Centrum Onkologii przy ul. Raciborskiej 27 w Katowicach” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego), dla osi priorytetowej: IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, dla działania: 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej, dla poddziałania: 4.3.1. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT.

§ 2

Przedmiot Umowy

1.Przedmiotem Umowy jest wykonanie przez wyłonionego w wyniku zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego Wykonawcę, w terminie do dnia ……………. ……

1.„Termomodernizacji budynku szpitalnego wraz z budynkiem administracyjnym w Zespole nr 2 przy ul. Józefowskiej 119 w Katowicach dz. 74/3, obręb 0002 Bogucice Zawodzie, jedn. Ewid. M. Katowice w ramach inwestycji pt. Termomodernizacja obiektów Katowickiego Centrum Onkologii ul. Raciborska 26 w Katowicach”– PAKIET NR 1.

2„Termomodernizacji budynku Głównego Szpitala Katowickiego Centrum Onkologii, ul. Raciborska 27, 40-074 Katowice, na działkach nr 6 obręb 0001 Śródmieście-Załęże, jedn. ewid. m.Katowice w ramach inwestycji pt. Termomodernizacja obiektów Katowickiego Centrum Onkologii ul. Raciborska 26 w Katowicach” – PAKIET NR 2;

2. Przedmiot umowy, zgodnie z dokumentacją projektową, obejmuje:

a) w Pakiecie Nr 1 -

prace związane z dociepleniem ścian, stropodachu w budynku szpitala i budynku administracyjnym oraz prace instalacyjne – zainstalowanie pomp ciepła do podgrzewania ciepłej wody wraz ze zbiornikami, zainstalowanie paneli fotowoltaicznych, wymiana instalacji wod-kan (w budynku szpitala od 1 pietra w górę, w budynku administracyjnym w całym obiekcie), wymiana instalacji c.o. (w budynku szpitala od 1 pietra w górę, w budynku administracyjnym w całym obiekcie).

Dodatkowe informacja - Prezydent M. Katowice wydał pozwolenie na realizację przedsięwzięcia – Decyzją  nr 708/17 z 23 czerwca 2017 roku.

b) w Pakiecie Nr 2

prace związane z dociepleniem ścian, stropodachu oraz prace instalacyjne – zainstalowanie pomp ciepła do podgrzewania ciepłej wody, zbiorniki wraz z modernizacją systemu podmieszania ciepłej wody w węźle cieplnym, zainstalowanie paneli fotowoltaicznych.

Dodatkowe informacje:

- budynek główny jest wpisany do gminnej ewidencji zabytków;

- Prezydent M. Katowice wydał pozwolenie na realizację przedsięwzięcia – Decyzją  nr 704/17 z 22 czerwca 2017 roku;

- Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków wydał na realizację przedsięwzięcia Postanowienie, znak:

K-NR5142.1098.2017.RRW, RPW/9131/2017 z dnia 14 czerwca 2017 roku.

3.Ponadto Przedmiot Umowy obejmuje :

- wykonanie projektu Harmonogramu robót budowlanych,

Harmonogram, po jego zatwierdzeniu przez Zamawiającego, stanie się załącznikiem do Umowy na realizację Przedmiotu Zamówienia.

b) min. 24 miesięczny serwis gwarancyjny i 36 miesięczny serwis pogwarancyjny urządzeń i elementów instalacji, który zawiera:

- przeglądy serwisowe zgodnie z wymaganiami producenta wraz z częściami zamiennymi i materiałami eksploatacyjnymi potrzebnymi do prawidłowego funkcjonowania instalacji,

- naprawę instalacji, za wyjątkiem sytuacji, kiedy awaria spowodowana jest nieprawidłową eksploatacją urządzenia,

- wszystkie naprawy, konserwacje wraz z częściami zamiennymi i materiałami potrzebnymi do ich wykonania.

W przypadku niesprawności urządzenia, elementu instalacji powyżej 15 dni roboczych w okresie 12 miesięcznym, Wykonawca dokona wymiany urządzenia, elementu instalacji, na nowe, przy czym niesprawność w jednym dniu roboczym to brak sprawności urządzenia, elementu instalacji powyżej 4 godz. w ciągu dnia.

Przystąpienie do działań   naprawczych wynosi maksymalnie 24 godziny od zgłoszenia awarii przesłanego faksem (dotyczy dni roboczych).

4.Zakres robót wynika zasadniczo z dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB), które stanowią Załącznik Nr 1 do Umowy

i innych prac i działań niezbędnych dla wykonania zamówienia publicznego i osiągnięcia celu jakim jest funkcjonowanie obiektu w strukturze KCO.

5.Wykonawca zobowiązuje się do realizacji Przedmiotu Umowy w sposób umożliwiający Zamawiającemu ciągłość pracy, czyli możliwość udzielania świadczeń zdrowotnych bez ograniczenia ich ilości i jakości.

6. Wykonawca ma obowiązek przystąpić do pracy niezwłocznie po przekazaniu ternu budowy w terminie określonym w umowie.

§ 3

Prawo dysponowania obiektem

Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania na cele budowlane obiektem,

w którym realizowany jest Przedmiot Umowy, oraz że posiada ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę.

§ 4

Porozumiewanie się

- Strony ustalają, że wszelka korespondencja w postaci pism oraz dokumentacji, związanej z realizacją Przedmiotu Umowy, będzie wiążąca wyłącznie w języku polskim. Będzie ona kierowana na podane w ust. 4 adresy i numery faksów, a także  podpisywana wyłącznie przez osoby upoważnione zarówno przez Zamawiającego jak i Wykonawcę.

- Przewiduje się następujące sposoby doręczania korespondencji, o której mowa w ust.1, na adresy stron wskazane w Umowie: osobiście, za pośrednictwem poczty lub kuriera. Dopuszczalne jest także przesyłanie pism za pośrednictwem telefaksu.

- Doręczanie korespondencji, o której mowa w ust. 1, będzie się odbywać za potwierdzeniem odbioru. W przypadku przesłania pisma za pośrednictwem telefaksu, odbiorca obowiązany będzie do niezwłocznego potwierdzenia odbioru pisma tą samą drogą. Korespondencję będzie się uważało za doręczoną z chwilą otrzymania potwierdzenia odbioru.

- Strony wyznaczają następujące adresy i numery faksów do doręczeń:

- dla Zamawiającego: ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice;

- dla Wykonawcy: ……………………………

- faks dla Zamawiającego: 32 251 45 33;

- faks dla Wykonawcy: ………………………………

5. Zmiana wskazanych w Umowie danych adresowych lub numerów faksów nie stanowi zmiany Umowy, może być dokonywana przez Stronę, której dotyczy i staje się skuteczna wobec drugiej Strony po jej pisemnym zawiadomieniu.

§ 5

Oświadczenia Wykonawcy

Wykonawca oświadcza, że:

1)dysponuje stosowną wiedzą, potencjałem technicznym i kadrowym oraz środkami finansowymi         wystarczającymi do należytego zrealizowania Przedmiotu Umowy,

2)dokonał wizji lokalnej miejsca budowy i jego otoczenia, jak również rozpoznał wszystkie         ewentualne ryzyka związane z budową i stwierdza, że wszystkie warunki, mogące mieć wpływ na         terminowość i koszt realizacji inwestycji są mu znane, zostały przez niego wycenione wraz z         ryzykami i umożliwiają mu prawidłowe wykonanie Przedmiotu Umowy jako zamówienia         publicznego określonego w SIWZ,

- uwzględniając ryzyka, w tym te o których mowa pkt 2, 4 i 5  zobowiązuje się wykonać Przedmiot Umowy zgodnie z przepisami prawa, w tym Prawa budowlanego, polskimi normami oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej, dokumentacji projektowej, wymaganiami określonymi w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych zapewniając oddanie obiektu do użytku spełniającego wszystkie wymagania przepisów prawa, w tym warunków jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotów leczniczych .

- zapoznał się dokładnie z całą, związaną z realizacją Przedmiotu Umowy dokumentacją postępowania o udzielenie zamówienia publicznego poprzedzającego zawarcie Umowy, a w szczególności z SIWZ, dokumentacją projektową, STWiOR oraz stwierdza po jej weryfikacji, że jest ona wystarczająca dla realizacji Przedmiotu Umowy i nie wnosi do niej żadnych zastrzeżeń, a w przypadku konieczności jej zmiany i związanych z tym konsekwencji poniesie wszelkie związane z tym koszty w ramach przyjętych i wycenionych przez siebie ryzyk bez prawa żądania jakiegokolwiek dodatkowego wynagrodzenia od Zmawiającego.

- wynagrodzenie za wykonanie Umowy skalkulował przy uwzględnieniu wszystkich wymogów, na podstawie własnych obliczeń, działań i szacunków oraz, że w ramach kalkulacji dokonał wyceny wszelkich robót budowlanych, prac, dostaw i usług oraz innych czynności niezbędnych do należytego zrealizowania Umowy, w tym ewentualnych ryzyk i zawarł w przedstawionych kosztorysach ofertowych, złożonych w postępowaniu. Wynagrodzenie zostało wyliczone przez Wykonawcę jako profesjonalnego uczestnika obrotu przy uwzględnieniu i wycenie wszystkich czynników mających wpływ na koszt w tym ewentualnych ryzyk. Wykonawca oświadcza, że nie będzie się domagał zwiększenia wynagrodzenia z tytułu realizacji Przedmiotu Umowy w przyszłości z jakiejkolwiek podstawy i zrzeka się w tym zakresie wszelkich roszczeń.

- Wykonawca oświadcza, że uwzględnił w ofercie wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania Przedmiotu Zamówienia, w tym wynikające ze zmiany stawki podatku VAT i stwierdza, że posiada możliwości prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy jako zamówienia publicznego określonego w SIWZ.

§ 6

Nadzór techniczny i koordynacja

1. Zamawiający wyznacza:

- mgr Sergiusza Karpińskiego jako swego przedstawiciela, działającego w trakcie realizacji Umowy w celu ochrony interesów Zamawiającego,

- Inwestora Zastępczego – Firmę ……………..

2. Nadzór autorski będzie pełnił mgr inż. architekt Jarosław Mańka (SAR Sp. z o.o. Katowice).

§ 7

Obowiązki Zamawiającego

Do obowiązków Zamawiającego należą czynności polegające na współdziałaniu z Wykonawcą w celu realizacji przedmiotu Umowy, a w szczególności:

- przekazanie Wykonawcy miejsca budowy,

- zapewnienie nadzoru inwestorskiego i autorskiego.

§ 8

Obowiązki Wykonawcy

Do obowiązków Wykonawcy należą wszelkie czynności zmierzające do realizacji przedmiotu Umowy, a w szczególności:

1) wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z ofertą i SIWZ, dokumentacją projektową, Prawem budowlanym, pozwoleniem na budowę, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, polskimi normami, zasadami wiedzy technicznej oraz innymi uzgodnieniami pomiędzy Stronami ustalanymi w trakcie trwania Umowy;

2) przestrzeganie, w trakcie trwania robót, wszystkich obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności: prawa budowlanego, przepisów ochrony środowiska naturalnego, ochrony przeciwpożarowej oraz dotyczących BHP;

3) wyznaczenie Kierownika budowy w osobie .................................... , posiadającego uprawnienia budowlane Nr ..............., posiadającego aktualny wpis na listę członków izby samorządu zawodowego ………………………………... pod numerem ............ , przy czym w przypadku zamiany tej osoby na inną o określonych w SIWZ kwalifikacjach wymagana jest zgoda Zamawiającego (taka zamiana nie stanowi zmiany treści Umowy);

4) wyznaczenie kierowników robót w branżach: elektrycznej oraz sanitarnej;

5) ubezpieczenie budowy od odpowiedzialności cywilnej oraz od następstw nieszczęśliwych wypadków z tytułu wykonywania Umowy; ubezpieczeniu podlega w szczególności odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników, osób trzecich oraz mienia, a powstałych w związku z prowadzonymi pracami oraz ruchem pojazdów mechanicznych, pracą sprzętu; kopia polisy ubezpieczeniowej OC i NW, włączona zostanie do Umowy jako Załącznik Nr  3;

6) ponoszenie, od momentu przekazania Wykonawcy miejsca budowy, całkowitej odpowiedzialności za prawidłową i zgodną z obowiązującym prawem realizację robót budowlanych; Wykonawca ma obowiązek zapewnienia wszystkim osobom upoważnionym przez Zamawiającego, jak też innym uczestnikom procesu budowlanego, dostępu do miejsca budowy i do każdego miejsca, gdzie roboty w związku z Umową będą wykonywane;

7) niezwłoczne usuwanie wad stwierdzonych w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, w trybie określonym w Umowie;

8) prowadzenie na bieżąco dokumentacji budowy przewidzianej przez Prawo budowlane;

9) usunięcie po zakończeniu robót, na własny koszt, wszelkich urządzeń tymczasowych, zaplecza itp. oraz pozostawienie miejsca budowy i jego otoczenia w stanie czystym i nadającym się do natychmiastowego użytkowania;

10) zapewnienie właściwej koordynacji robót wykonywanych przez Podwykonawców;

11) opracowanie i przekazanie Zamawiającemu wszelkich wymaganych prawem dokumentów;

12) powiadamianie Zamawiającego, tak wcześnie, jak to możliwe, o wszelkich zdarzeniach i okolicznościach mogących mieć wpływ na realizację przedmiotu Umowy;

13) realizacja robót w sposób zapewniający Zamawiającemu ciągłość pracy, czyli z zachowaniem możliwości udzielania świadczeń zdrowotnych bez ograniczenia ich ilości i jakości.

§ 9

Podzlecanie robót

1.Przedmiot Umowy wykonany zostanie siłami własnymi Wykonawcy, jak również przy pomocy podwykonawców zgłoszonych w ofercie wraz z zakresem prac powierzonych im do wykonania.

2.Wykonawca ma obowiązek przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, a także projektu ich zmian, jak również poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo i każdorazowej ich zmiany (jak również dalsze podwykonawstwo), wraz ze wskazaniem zakresu robót, który zamierza powierzyć. Projekt taki Wykonawca składa Zamawiającemu niezwłocznie. Podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

3. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej

4.Zamawiającemu przysługuje prawo do złożenia w terminie 7 dni zastrzeżeń do projektów umów o których mowa w ust. 2, lub projektu ich zmian, jak również złożenia w terminie 7 dni sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo i do jej zmian. Jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia określony w umowie o podwykonawstwo jest dłuższy niż 30 dni, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do wprowadzenia zmiany tej umowy.

5. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni, uważa się za akceptację projektu umowy przez zamawiającego.

6.Wykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczone za zgodność z oryginałem kopie wszystkich zawartych umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są  roboty budowlane  w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia.

7.Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5%wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50000zł. Zamawiający może określić niższą wartość, od której będzie zachodził obowiązek przedkładania umowy o podwykonawstwo

8.Wykonawca ma prawo zmienić podwykonawcę lub zakres powierzonych mu do wykonania prac wyłącznie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego, wyrażoną zgodnie z art. 6471 Kodeksu cywilnego.

9.Wykonawca, który polegał w trakcie postępowania na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy PZP na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym i innych zasobach podwykonawców w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy PZP w przypadku zmiany takiego, bądź takich podmiotów jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub sam Wykonawca spełnia warunki określone w specyfikacji w stopniu wymaganym w trakcie postępowania o udzielne zamówienia.

10.Podwykonawca ma prawo zlecić część powierzonego mu zakresu prac dalszemu podwykonawcy wyłącznie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego, wyrażoną zgodnie z art. 6471 Kodeksu cywilnego.

11.Zamawiający może uzależnić wypłatę wynagrodzenia Wykonawcy od przedstawienia przez niego dowodów potwierdzających zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcą.

12.Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.

13.Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.12, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

14.Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

15.Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty zamawiający jest obowiązany umożliwić wykonawcy zgłoszenie w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

16.Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7dni od dnia doręczenia tej informacji.

17.W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust.15, w terminie wskazanym przez zamawiającego, zamawiający może:

1)nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

2)złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

3)dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

18.Wprzypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego wykonawcy.

19.Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez zamawiającego.

20.Do solidarnej odpowiedzialności zamawiającego, wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z tytułu wykonanych robót budowlanych stosuje się przepisy ustawy z dnia 23kwietnia 1964r. –Kodeks cywilny, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej.

§ 10

Realizacja przedmiotu Umowy

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu Umowy, określonego w § 2,         przy założeniu, że roboty będą wykonywane na terenie czynnego Szpitala, w którym nie jest możliwe zorganizowanie typowego frontu robót. Oznacza to w szczególności, że Wykonawca zobowiązany jest do zachowania najwyższej staranności w trakcie wykonywania robót, w tym do zapobieżenia uszkodzeniu lub utracie mienia już istniejącego oraz zapewni bezpieczeństwo pacjentom i personelowi Zamawiającego, za co ponosi wyłączną odpowiedzialność.

- Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot Umowy z materiałów, które są dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie. Uwaga na uzgodnienia materiałowe i kolorystyczne z przedstawicielem ŚWKZ w Katowicach- dot. PAKIETU NR 2.*

- Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów i urządzeń: certyfikat na znak bezpieczeństwa, aktualną deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną. Dokumenty te powinny być przechowywane na budowie i przekazane podczas odbioru końcowego na podstawie pisemnego protokołu.

- Jeżeli Zamawiający zażąda badań jakości wbudowanych materiałów lub wykonanych robót przez Wykonawcę i jeżeli w trakcie badań okaże się, że jakość wbudowanych materiałów lub wykonanych robót nie spełnia wymogów z dokumentacji projektowej, to koszt przeprowadzonych badań tych materiałów i robót obciąża Wykonawcę (w pozostałych przypadkach Zamawiającego).

- Materiały nieodpowiadające wymaganiom dokumentacji projektowej Wykonawca usunie na swój koszt. Wbudowanie materiałów bez akceptacji Inwestora Zastępczego skutkować będzie ryzykiem nieodebrania robót, do których materiały te zostały zastosowane.

- W przypadku stwierdzenia, że wykonane roboty nie spełniają wymogów zawartych w dokumentacji projektowej, Wykonawca obowiązany jest do ponownego ich wykonania. Wszelkie koszty związane z ponownym wykonaniem robót ponosi Wykonawca.

- Wykonawca zobowiązany jest do stosowania sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. W przypadku braku w dokumentacji projektowej lub specyfikacjach stosownych ustaleń, sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora Zastępczego. Ilość i wydajność sprzętu powinny gwarantować prowadzenie robót zgodnie z dokumentacją projektową i harmonogramem rzeczowym. Wykonawca przedłoży na żądanie Inwestora Zastępczego kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, jeżeli jest to wymagane przepisami.

§ 11

Roboty zanikające i ulegające zakryciu

- Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na ocenie ilości i jakości wykonania robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.

- Kierownik budowy wpisem do dziennika budowy podaje termin wykonania robót zanikających lub ulegających zakryciu oraz zawiadamia o tym Inwestora Zastępczego z wyprzedzeniem umożliwiającym ich sprawdzenie i odbiór. Przystąpienie do sprawdzenia i odbioru powinno nastąpić bez zbędnej zwłoki.

- Wykonanie robót, o których mowa w ust. 1, stwierdza się protokołem odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu oraz wpisem do dziennika budowy, jeżeli wymagają tego warunki techniczne wykonania i odbioru robót lub inne przepisy techniczno-budowlane.

- Czynnościom określonym w ust. 1 podlegają również inne roboty konstrukcyjno-montażowe, jeżeli warunki techniczne wykonania i odbioru robót przewidują ich odbiór techniczny (międzyoperacyjny).

- Niewykonanie przez Kierownika budowy obowiązków określonych w ust. 2 skutkować będzie odkryciem robót przez Wykonawcę na koszt Wykonawcy celem ich odbioru.

§ 12

Kontrola jakości

- Wykonawca odpowiedzialny jest za pełną kontrolę jakości robót i materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do prowadzenia kontroli jakości robót. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, aprobatach i normach. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inwestor Zastępczy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny.

- Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm, aprobat i instrukcji. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi pisemnie Inwestora Zastępczego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji przez Inwestora Zastępczego. Wyniki przechowywane będą na terenie budowy i okazywane na każde żądanie Inwestora Zastępczego.

- Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inwestor Zastępczy może dopuścić do użycia materiały posiadające aktualny certyfikat zgodności lub aktualną deklarację zgodności producenta po stwierdzeniu ich zgodności z warunkami podanymi w dokumentacji projektowej. Każda partia materiału dostarczona na budowę powinna być znakowana znakiem budowlanym dopuszczenia wyrobu do obrotu zgodnie z Prawem budowlanym oraz ustawą o wyrobach budowlanych. Produkty przemysłowe muszą posiadać aktualne atesty wydane przez producenta potwierdzające zgodność z normami lub aprobatami, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inwestorowi Zastępczemu. Materiały posiadające atesty, a urządzenia posiadające ważne legalizacje, mogą być badane w dowolnym czasie. Atesty i legalizacje przechowywane będą na terenie budowy i okazywane Inwestorowi Zastępczemu na każde żądanie.

- Inwestor Zastępczy podczas kontroli lub odbioru może zażądać wykonania pomiarów dodatkowych.

§ 13

Ubezpieczenie

- Wykonawca zobowiązany jest do ubezpieczenia się od odpowiedzialności cywilnej oraz od następstw nieszczęśliwych wypadków, z tytułu wykonywania niniejszej Umowy. Ubezpieczeniu podlega w szczególności odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków, powstałych w związku z wykonywaniem Umowy, robotami, ruchem pojazdów mechanicznych i pracą sprzętu.

- Kopia polisy ubezpieczeniowej, o której mowa w ust. 1, włączona zostanie do Umowy jako Załącznik Nr 3  w dacie zawarcia Umowy.

- W przypadku niedopełnienia przez Wykonawcę obowiązku ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca udziela Zamawiającemu pełnomocnictwa do zawarcia w jego imieniu umowy ubezpieczenia, a Zamawiający dokona odpowiedniego ubezpieczenia na koszt Wykonawcy. Poniesione przez Zamawiającego koszty ubezpieczenia zostaną w takim przypadku potrącone z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

§ 14

Termin wykonania przedmiotu Umowy

1. Przedmiot Umowy wraz ze wszystkimi pracami towarzyszącymi Wykonawca wykona zgodnie z następującymi terminami:

- rozpoczęcie realizacji Umowy w dniu jej podpisania,

- zakończenie wykonania przedmiotu Umowy tj. podpisania Protokołu odbioru końcowego Przedmiotu Umowy nie później niż w dniu …………………………………………….

2. Terminy realizacji mogą ulec zmianie w przypadku, gdy wystąpią zdarzenia zewnętrzne określone jako „siła wyższa”, przy czym pod pojęciem „siły wyższej” rozumie się wszystkie nieprzewidziane zdarzenia niezależne od strony umowy, a zaistniałe po podpisaniu umowy, takie jak wojna, katastrofy, zamieszki. Do „siły wyższej” nie zalicza się strajków w przedsiębiorstwie Wykonawcy, a także trudności materiałowych, w tym złej jakości materiałów użytych przez Wykonawcę. Strona podlegająca działaniu „siły wyższej” powiadamia o tym drugą Stronę niezwłocznie, a najpóźniej do dnia następnego od jej wystąpienia faksem albo innym środkiem przekazu.

§ 15

### Odbiory robót

Ustala się następujące rodzaje odbiorów:

- odbiór końcowy przedmiotu Umowy,

- odbiór ostateczny gwarancyjny.

§ 16

- Przygotowanie i wyznaczenie terminu odbioru końcowego przedmiotu Umowy

- Wykonawca przeprowadza wszystkie próby końcowe, sprawdzenia przed odbiorem końcowym. O terminach ich przeprowadzania Wykonawca zawiadamia Inwestora Zastępczego na piśmie i wpisem do dziennika budowy, nie później niż na 7 dni roboczych przed terminem wyznaczonym do dokonania prób końcowych lub rozruchów.

- Zakończenie wszystkich robót i przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym wymaganych prób i sprawdzeń Kierownik Budowy stwierdza wpisem do dziennika budowy. Potwierdzenia zgodności wpisu ze stanem faktycznym dokonuje Inwestor Zastępczy. O osiągnięciu gotowości do odbioru Wykonawca zawiadamia pisemnie Zamawiającego. W terminie 7 dni od daty wpisu do dziennika budowy Wykonawca przekaże Inwestorowi Zastępczemu dokumenty określone w ustawie Prawo budowlane.

- Po zakończeniu robót przewidzianych Umową i przeprowadzeniu prób końcowych, a przed dokonaniem odbioru końcowego przedmiotu Umowy, Wykonawca przedstawi Inwestorowi Zastępczemu operat obejmujący zbiór wszystkich dokumentów dotyczących wykonania przedmiotu Umowy (również w formie elektronicznej), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w toku wykonywania Umowy, wyników przeprowadzonych badań, prób, pomiarów, zestawieniem rodzaju i ilości wykonanych robót i zastosowanych materiałów i urządzeń wraz z aktualnymi atestami, certyfikatami, deklaracjami zgodności oraz instrukcjami użytkowania (obsługi i konserwacji) systemów, instalacji oraz zamontowanych urządzeń. Operat winien zawierać także część opisową wykonania przedmiotu Umowy zawierającą m.in. sposoby, tryb, czas wykonania.

- Odbiór winien być przygotowany przez Wykonawcę z należytą starannością. Inwestor Zastępczy w porozumieniu z Zamawiającym wyznacza datę odbioru i rozpoczyna go w ciągu 2 dni roboczych od daty otrzymania zawiadomienia o osiągnięciu gotowości do odbioru, zawiadamiając pisemnie uczestników odbioru.

- Do obowiązków Wykonawcy należy:

1) skompletowanie i przedstawienie komisji odbiorowej (po uprzednim potwierdzeniu ich kompletności przez Inwestora Zastępczego) dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu Umowy, w szczególności: dziennika budowy, protokołów technicznych, protokołów odbiorów robót zanikających lub ulegających zakryciu, niezbędnych świadectw kontroli jakości, dokumentacji powykonawczej ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót budowlanych oraz oświadczeń wymaganych ustawą Prawo budowlane; komplet dokumentów obejmować winien także dokumenty przekazane Wykonawcy, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w trakcie realizacji Umowy oraz wszelkie instrukcje eksploatacyjne i użytkowania. Dokumenty te muszą być sporządzone w języku polskim oraz zapisane dodatkowo w formie elektronicznej na płycie CD;

2) przedstawienie komisji odbiorowej kompletnego wykazu podwykonawców wraz z zakresem wykonanych przez nich robót, wystawionych przez nich faktur i potwierdzeniem zrealizowanych płatności.

§ 17

### Czynności odbioru końcowego przedmiotu Umowy

  - Odbioru końcowego dokonuje Inwestor Zastępczy przy udziale Zamawiającego.

  - W czynności odbioru końcowego powinni uczestniczyć:

- Kierownik budowy,

- osoby przejmujące w imieniu Zamawiającego,

- Inwestor Zastępczy.

3.   Jeżeli w toku odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot Umowy nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu wad, niezakończenia robót lub nieprzeprowadzenia wszystkich prób Zamawiający odmawia odbioru, a w miejsce protokołu odbioru sporządza się protokół rozbieżności zawierający wykaz ujawnionych wad oraz niezbędnych do przeprowadzenia prac i prób oraz terminy ich usunięcia lub przeprowadzenia.

4.  Jeżeli w toku czynności zostaną stwierdzone wady, to:

- jeżeli wady nadają się do usunięcia – następuje odmowa odbioru do czasu usunięcia wad,

- jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:

- jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem, wynagrodzenie Wykonawcy ulega obniżeniu,

- jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający będzie żądać ponownego wykonania robót i odmówi odbioru do czasu ich wykonania.

5. W przypadku odmowy ponownego wykonania robót, Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykonania zastępczego robót na koszt Wykonawcy i zapłaty dodatkowej kary umownej w wysokości 15% wynagrodzenia ofertowego brutto określonego w § 21 ust. 1 Umowy.

6. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół.

7. Zamawiający wyznacza, na warunkach zgodnych z zapisami kart gwarancyjnych, terminy przeglądów gwarancyjnych oraz termin ostatecznego odbioru gwarancyjnego, a w razie konieczności termin protokolarnego stwierdzenia usunięcia wad przed upływem okresu rękojmi.

§ 18

Gwarancja jakości

1. Wykonawca udziela 60-miesięcznej gwarancji na wykonane roboty budowlane, instalacyjne, a także minimum 2-letniej gwarancji na dostarczone elementy instalacji.

2. Gwarancje zostają udzielone na warunkach określonych w Załączniku nr 12 do SIWZ w przekazywanej Karcie Gwarancyjnej, przy czym Karta Gwarancyjna staje się Załącznikiem Nr 4 do Umowy.

3. Wykonawca gwarantuje, że wykonany przedmiot Umowy jest kompletny i zdolny do funkcjonowania w strukturze Szpitala, a wszelkie roboty były dopasowane do warunków miejscowych.

4. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się od daty podpisania „Protokołu odbioru końcowego przedmiotu Umowy”. Karta Gwarancyjna wraz z kompletem dokumentów gwarancyjnych stanowić będzie załącznik do „Protokołu odbioru końcowego przedmiotu Umowy”.

§ 19

Odpowiedzialność i uprawnienia z tytułu rękojmi

1.Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za wady przedmiotu umowy, a okres rękojmi wynosi 36 miesięcy od daty podpisania „Protokołu odbioru końcowego przedmiotu Umowy”.

2. W razie stwierdzenia w okresie rękojmi wad nienadających się do usunięcia, Zamawiający może:

- jeżeli wady nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem – żądać  zwrotu części wynagrodzenia Wykonawcy w wysokości odpowiadającej  obniżonej wartości przedmiotu umowy, odpowiednio  do utraconej wartości użytkowej, estetycznej, technicznej, ekonomicznej, ekologicznej, itp.,

- jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu Umowy lub jego części zgodnie z przeznaczeniem - żądać bezpłatnego wykonania przedmiotu Umowy lub jego części po raz drugi z zachowaniem prawa do żądania naprawienia szkody przez Wykonawcę.

3.W razie stwierdzenia w okresie rękojmi wad nadających się do usunięcia, Zamawiający może:

1) żądać usunięcia wad, wyznaczając Wykonawcy odpowiedni termin, a w przypadku jego niedotrzymania usunąć wady na koszt i ryzyko Wykonawcy,

2) żądać zwrotu części wynagrodzenia Wykonawcy w wysokości odpowiadającej obniżonej wartości przedmiotu Umowy.

§ 20

Kary umowne

1. Strony ustanawiają odpowiedzialność finansową za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu Umowy.

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w związku z nienależytym wykonaniem Umowy:

  - za opóźnienie w zakończeniu wykonania przedmiotu Umowy w wysokości 0,05% wynagrodzenia ofertowego brutto określonego w §21, ust. 1 Umowy, za każdy dzień kalendarzowy opóźnienia, przy czym powyżej 14 dni kalendarzowych opóźnienia ponad termin określony w                          §14 ust. 1 wysokość ta ulega zwiększeniu do 0,1 % wynagrodzenia ofertowego brutto określonego w § 21, ust. 1 Umowy, za każdy kolejny dzień opóźnienia,

  - za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji jakości i rękojmi za wady, w wysokości 0,05 % wynagrodzenia ofertowego brutto określonego w § 21   ust.1 Umowy, za każdy dzień opóźnienia, liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad; w razie opóźnienia w usunięciu wad w terminie dodatkowo wyznaczonym, kara umowna ulega zwiększeniu do 0,1 % wynagrodzenia ofertowego brutto określonego w § 21  ust. 1 Umowy,                               za każdy kolejny dzień opóźnienia

  - za odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,  w wysokości 20% wynagrodzenia ofertowego brutto określonego w § 21 ust. 1 Umowy.

  - za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, w wysokości 1.000 zł za każdy taki przypadek;

  - za nieprzedłożenie Zamawiającemu do akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokości 1.000 zł za każdy taki przypadek;

  - za nieprzedłożenie Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub jej zmiany, w wysokości 1.000 zł za każdy taki przypadek;

  - za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, w wysokości 1.000 zł za każdy taki przypadek,

  - za nieprzedłożenie przez Wykonawcę w terminie 21 dni od daty wystawienia faktury zgodnie z § 21 ust. 1 dokumentów poświadczających (oświadczenia wykonawcy i podwykonawców) rozliczenie z podwykonawcami, w wysokości 10.000 zł.

3. Za niewykonanie Umowy uznaje się:

- niepodpisanie Protokołu odbioru końcowego Przedmiotu Umowy po bezskutecznym dwukrotnym wezwaniu Wykonawcy do jego podpisania po upływie terminu wykonania Umowy.;

- odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego z powodów leżących po stronie Wykonawcy;

- odmowę ponownego wykonania robót w przypadku wad uniemożliwiających użytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem.

- niedokonanie zapłaty wynagrodzenia z tytułu umowy za podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo.

4. W przypadku niewykonania Umowy przez Wykonawcę, zapłaci on karę umowną w wysokości 20 % wartości Umowy

5. Zamawiający ma prawo dokonać potrącenia należności z tytułu kar umownych z jakichkolwiek należności Wykonawcy.

6. W przypadku poniesienia szkody przewyższającej karę umowną, Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości poniesionej szkody na zasadach ogólnych.

§ 21

Wynagrodzenie Wykonawcy

1. W wyniku udzielenia zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego, za wykonanie przedmiotu Umowy strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe (z VAT) w wysokości: ……..…………  zł (słownie: …………………………………… ……….…………………… w tym:

PAKIET  NR  1

a) za roboty kwalifikowane

cena ryczałtowa  netto wynosi: …………………………… zł

cena ryczałtowa brutto (z VAT ) wynosi: ............................... zł

b)za roboty niekwalifikowane

cena ryczałtowa  netto  wynosi ………………………….zł

cena ryczałtowa brutto (z VAT ) wynosi: ............................... zł

c)za panele fotowoltaiczne

cena ryczałtowa  netto  wynosi ………………………….zł

cena ryczałtowa brutto (z VAT ) wynosi: ............................... zł

PAKIET  NR  2

a) za roboty kwalifikowane

cena ryczałtowa  netto wynosi: …………………………… zł

cena ryczałtowa brutto (z VAT ) wynosi: ............................... zł

b)za roboty niekwalifikowane

cena ryczałtowa  netto  wynosi ………………………….zł

cena ryczałtowa brutto (z VAT ) wynosi: ............................... zł

c)za panele fotowoltaiczne

cena ryczałtowa  netto  wynosi ………………………….zł

cena ryczałtowa brutto (z VAT ) wynosi: ............................... zł

za 36 miesięczny serwis pogwarancyjny:

Pakiet nr 1

cena ryczałtowa  netto  wynosi ………………………….zł

cena ryczałtowa brutto (z VAT ) wynosi: ............................... zł

Pakiet nr 2

cena ryczałtowa  netto  wynosi ………………………….zł

cena ryczałtowa brutto (z VAT ) wynosi: ............................... zł

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje wykonanie całości przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę, niezależnie od poniesionych przez niego kosztów mających na celu wykonanie przedmiotu Umowy.

3. Płatność za wykonanie Przedmiotu Umowy nastąpi na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę, po podpisaniu Protokołu odbioru końcowego Przedmiotu Umowy.

4. Wykonawca będzie zobowiązany do wystawienia odrębnych  faktur  VAT w każdym z Pakietów w  zakresie:

- roboty kwalifikowane,

- roboty niekwalifikowane,

- panele fotowoltaiczne.

5. Płatność za wykonanie Przedmiotu Umowy nastąpi w terminie  do 30 dni od daty otrzymania faktury VAT przez Zamawiającego.

6. Wykonawca oświadcza, że w żadnym przypadku nie będzie występował o podwyższenie wynagrodzenia i zrzeka się roszczeń w tym zakresie.

7. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie pomniejszone o kwoty zapłacone przez Zamawiającego bezpośrednio na rzecz podwykonawców i dalszych podwykonawców, jak również pomniejszone o naliczone kary.

8. Wypłata wynagrodzenia Wykonawcy, jest uwarunkowana przedstawieniem przez niego dowodów potwierdzających zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, jeżeli roboty te były wykonywane przez podwykonawców lub dalszych podwykonawców. Za dowód zapłaty będą uznane oryginały pisemnych oświadczeń podwykonawców lub dalszych podwykonawców zawierające oświadczenie tego podmiotu, że całe wymagalne wynagrodzenie zostało mu uiszczone wraz z potwierdzeniem wykonania przelewu.

9. Nieudokumentowanie w sposób przewidziany Umową zapłaty na rzecz podwykonawców lub dalszych podwykonawców wynagrodzenia za wykonanie prace upoważnia Zamawiającego do zatrzymania wynagrodzenia Wykonawcy odpowiadającej wartości wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom na zabezpieczenie ewentualnych roszczeń tych podmiotów.

§ 22

Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy

    - Wykonawca ustanawia na rzecz Zamawiającego zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 5 % ceny ofertowej brutto (z podatkiem VAT) tj. …….......zł, słownie: .................................................................... zł, w formie:................  Dowód wniesienia zabezpieczenia zawarty jest w Załączniku Nr 5 do Umowy.

    - Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy wniesione w formie gwarancji musi być zgodne z wymogami określonymi w Załączniku nr 12 do SIWZ

3. Zamawiający zwróci 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania Przedmiotu Umowy i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonany, tj. po podpisaniu Protokołu odbioru końcowego.

4. Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji jakości i rękojmi za wady kwotę wynoszącą 30% wysokości zabezpieczenia należytego wykonania Umowy na okres równy okresowi rękojmi.

5. Kwota, o której mowa w ust. 4, jest zwracana nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

§ 23

Zmiana Umowy

  - Zmiana Umowy może nastąpić w każdym czasie, w sytuacjach przewidzianych w SIWZ.

  - Wykonawca jako wierzyciel nie może przenieść wierzytelności wynikającej z niniejszej Umowy na stronę trzecią bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego i po spełnieniu wymogów przewidzianych w ustawie o działalności leczniczej

3. Nieważność lub nieskuteczność któregokolwiek z postanowień Umowy nie powoduje nieważności lub nieskuteczności pozostałych jej postanowień.

§ 24

Odstąpienie od Umowy,

- Odstąpienie od Umowy nastąpić może jedynie w przypadkach wskazanych w niniejszej Umowie lub ustawie Prawo zamówień publicznych.

- Zamawiający może odstąpić od Umowy w następujących przypadkach:

- w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy; Zamawiający w takim przypadku może od Umowy odstąpić w terminie do 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach, a Wykonawcy przysługiwać będzie jedynie wynagrodzenie należne mu z tytułu wykonania części Umowy do momentu odstąpienia od niej,

- nieprzedstawienie Zamawiającemu w terminie 30 dni od dnia zawarcia Umowy, Harmonogramu robót budowlanych i dostaw , o którym mowa w § 10,

- nieprzystąpienie do wykonywania prac w terminie 14 dni od dnia podpisania Umowy i przekazania miejsca budowy,

- niewykonywania robót przez okres 30 dni,

- wykonywania przez Wykonawcę robót z naruszeniem Umowy,

- istotnej zmiany okoliczności, skutkującej pogorszeniem sytuacji prawnej, finansowej lub gospodarczej  Wykonawcy, a w szczególności:

- otwarciem w stosunku do Wykonawcy postępowania likwidacyjnego, upadłościowego, układowego bądź innego podobnego postępowania;

- wszczęciem egzekucji z majątku Wykonawcy przez któregokolwiek z jego wierzycieli;

- zaprzestaniem regulowania zobowiązań przez Wykonawcę wobec jego wierzycieli;

- okolicznością, gdy po zawarciu Umowy okazało się, że którekolwiek z zapewnień lub gwarancji udzielonych przez Wykonawcę jest niezgodne ze stanem rzeczywistym.

3. W sytuacji, w której dojdzie do odstąpienia od Umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia zapłaty kar umownych i odszkodowań w zakresie rzeczywistej straty jak i utraconych korzyści.

§ 25

Obowiązki Stron na wypadek odstąpienia od Umowy

1.W razie odstąpienia od Umowy, Wykonawca zobowiązany jest w terminie 14 dni od daty rozwiązania Umowy do:

- sporządzenia, przy udziale Zamawiającego, protokołu inwentaryzacji robót w toku, na dzień odstąpienia,

- zabezpieczenia przerwanych robót,

- sporządzenia wykazu materiałów, urządzeń i konstrukcji, których pozostawienie na placu budowy jest niezbędne,

- zgłoszenia do odbioru częściowego wykonanych robót w toku i robót zabezpieczających,

2. Do odbioru robót w toku i robót zabezpieczających stosuje się odpowiednie przepisy o odbiorze częściowym.

§  26

Siła Wyższa

- Strony Umowy nie biorą odpowiedzialności za niedopełnienie zobowiązań Umowy w całości lub w jej części, jeżeli wystąpią zdarzenia zewnętrzne określane jako „siła wyższa”, na które strony nie mają wpływu.

- Pod pojęciem „siły wyższej” rozumie się wszystkie nieprzewidziane zdarzenia niezależne od Strony Umowy, a zaistniałe po podpisaniu Umowy, takie jak wojna, katastrofy, zamieszki, itp.

- Do „siły wyższej” nie zalicza się strajków w zakładzie pracy oraz trudności materiałowych, w tym złej jakości materiałów użytych przez Wykonawcę.

- Strona podlegająca działaniu „siły wyższej” powiadamia o tym drugą Stronę niezwłocznie, a najpóźniej do dnia następnego od jej wystąpienia faksem albo innym środkiem przekazu.

- Ustanie „siły wyższej” powinno być niezwłocznie zgłoszone drugiej Stronie Umowy.

§ 27

Rozstrzyganie sporów

1. Wszelkie spory wynikające z Umowy, włącznie ze sporami dotyczącymi jej ważności, interpretacji lub rozwiązania, które w ciągu 14 dni od daty powstania sporu nie zostaną rozwiązane przez Strony polubownie, będą ostatecznie rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

2. W przypadku sporu pomiędzy stronami, Wykonawca nie może przerwać robót lub wykonywania Umowy.

§ 28

Przepisy końcowe

1. Wykonawca nie będzie zbywać wierzytelności wynikających z realizacji niniejszej Umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego z uwzględnieniem wymogów określonych w ustawie o działalności leczniczej.

2. Wykonawca nie będzie dokonywał czynności prawnych ze zobowiązaniami wynikającymi z zawartej umowy, w tym wyłącza się możliwość: poręczenia za zobowiązania szpitala przez podmiot trzeci (wstąpienie w prawa zaspokojonego wierzyciela), tj. Wykonawca zobowiązuje do nie zawierania umowy poręczenia przez osoby trzecie za długi Zamawiającego należne na podstawie niniejszej umowy (w rozumieniu art. 876-887 Kc.) – w razie niewywiązania się z niniejszego zobowiązania Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości wartości świadczenia, które poręczyciel spełni wobec Wykonawcy, jak również Wykonawca zobowiązuje się do niedokonywania przekazu świadczenia Zamawiającego (w rozumieniu art. 921 ze znakiem 1   i  art. 921 ze znakiem 5  Kc) w całości lub w części należnego na podstawie niniejszej umowy, w razie niewywiązywania się z niniejszego zobowiązania Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości wartości przekazanego świadczenia.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Prawa zamówień publicznych i Prawa budowlanego.

4. Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania przez Strony.

§ 29

Ilość egzemplarzy Umowy, załączniki

  - Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach w języku polskim: po jednym dla każdej ze stron.

  - Integralną częścią Umowy są załączniki:

- Załącznik Nr 1 -   Wykaz dokumentacji projektowej wraz z wersją elektroniczną dokumentacji

- Załącznik Nr 2 -   Harmonogram robót budowlanych

- Załącznik Nr 3 -   Kopia polisy OC i NW,

- Załącznik Nr 4 -   Karta Gwarancyjna,

- Załącznik Nr 5 –  Dowód wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy,

WYKONAWCA                                                               			ZAMAWIAJĄCY

..................................................................

data, podpis i pieczęć osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 11 do SIWZ

..................................

nazwa i adres Wykonawcy

pieczęć firmowa

*  1. Ja niżej podpisany oświadczam, że wykonanie części zamówienia (podać, w jakim zakresie) powierzam podwykonawcom.

WYKAZ PODWYKONAWCÓW

| *LP. | *Podwykonawca imię, nazwisko lub nazwa firmy, adres | * Uprawnienia podwykonawcy do wykonania zamówienia | * Części zamówienia |
| --- | --- | --- | --- |

*  2. Ja niżej podpisany oświadczam, że całość zamówienia wykonam samodzielnie.

UWAGA!

* - właściwe wypełnić, podkreślić.

..................................................................

data, podpis i pieczęć osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 12 do SIWZ

..................................

nazwa i adres Wykonawcy

pieczęć firmowa

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

w sprawie gwarancji zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Oświadczam, że w przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, warunki przedmiotowej gwarancji będą zawierały następujące klauzule:

- Gwarant zobowiązuje się nieodwołalnie i bezwarunkowo, na pierwsze pisemne żądanie Beneficjenta – Katowickiego Centrum Onkologii, do zapłaty na jego rzecz kwoty do łącznej wysokości ...................... złotych (słownie: ……………………………………………………………) z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Zobowiązanego.

- Żądaną należność Gwarant zapłaci Beneficjentowi w terminie 30 dni (słownie: trzydzieści dni) od dnia doręczenia Gwarantowi pisemnego wezwania do zapłaty zawierającego oświadczenie Beneficjenta, że żądana kwota jest należna.

- Wezwanie do zapłaty zostanie skierowane do Gwaranta bezpośrednio przez Beneficjenta lub 
za pośrednictwem Banku Beneficjenta, który potwierdzi:

- własnoręczność podpisów na wezwaniu,

- uprawnienia do składania oświadczeń w imieniu Beneficjenta osób podpisujących wezwanie,

- wskaże nr rachunku Beneficjenta, na który Gwarant powinien dokonać zapłaty z tytułu udzielonej gwarancji.

4. Spory mogące wynikać z niniejszej gwarancji podlegają rozpoznaniu przez sąd właściwy dla siedziby Beneficjenta.

..................................................................

data, podpis i pieczęć osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Uwagi:

Gwarancja należytego wykonania umowy musi zawierać w sobie powyższą treść lub jej równoważne sformułowania.

Niedopuszczalne są w treści gwarancji niezdefiniowane określenia typu „kompletne” itp.

W przypadku wskazania szczegółowych wymogów formalnych niezbędna jest lista kontrolna umożliwiająca weryfikację kompletności wezwania

Załącznik nr  14 do SIWZ

..................................

nazwa i adres Wykonawcy

pieczęć firmowa

KLAUZULA INFORMACYJNA z art. 13 RODO

w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Katowickie Centrum Onkologii, 40 – 074 Katowice, ul. Raciborska 26;

- Inspektorem ochrony danych osobowych w Katowickim Centrum Onkologii jest Pan Tomasz Duniec, kontakt email: IOD@kco.katowice.pl, tel. 32 42-00-290;

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na  termomodernizację obiektów Katowickiego Centrum Onkologii prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;

- Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), dalej „ustawa Pzp”;

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

- Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

- W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- posiada Pani/Pan:

- prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących na podstawie art. 15 RODO,

- prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych na podstawie art. 16 RODO,

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

.................................................................

data, podpis i pieczęć osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy